## 定稿109个
附件
2018年示范区重点项目建设计划一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 项目建设内容 | 总投资 | 起止年月 | 2018年计划完成投资 | 2018年形象进度 计划 | 所属乡（镇）、街道 | 主管部门 | 联系领导
项目共计109个 |  |  |  | 3484444.56 |  | 1014562.56
续建项目32个 |  |  |  | 1298310 |  | 367636
新开工项目64个 |  |  |  | 1544438.56 |  | 646926.56
前期项目13个 |  |  |  | 641696 |  | 0
一、工业项目37个 |  |  |  | 842128.56 |  | 240674.56
（一）续建项目8个 |  |  |  | 319700 |  | 118500
1 | 年产66万克拉人造大单晶金刚石项目 | 焦作华晶钻石有限公司 | 项目占地200亩，总建筑面积112967平方米，其中办公用房4969平方米，厂房91960平方米，精密工坊16038平方米。主要装备：六面顶压机、烘箱、高温炉、粉压成型机等。项目建成后，可形成年产66万克拉人造大单晶金刚石生产规模，预计可实现年销售收入10.8亿元，利税4.32亿元。 | 110000 | 2013.2-2020.3 | 20000 | 2#厂房装修完成，设备安装；3#厂房主体完工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
2 | 洹河纳米光电科技产业园建设项目 | 焦作洹河纳米光电科技产业园开发有限公司 | 项目占地206亩，总建筑面积285382平方米，主要建设多层标准化厂房及堆场，办公、科研用房及职工食堂、宿舍等配套设施。主要设备：钢化炉、丝印机、激光雕刻机、CNC/SMT/COG/COF/SLITTER、曝光机、全贴合机等。项目建成后，可形成年产2400万片触摸显示一体化模组、107万片金属网格触控功能片和6万片纳米银线触控功能片的生产能力，预计实现年销售收入9.38亿元，利润1.1亿元。 | 96000 | 2016.11-2019.12 | 40000 | 研发中心、宿舍楼等主体完工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
3 | 年产20亿套高端饮品包装项目 | 焦作市恒森包装材料有限公司 | 项目占地39.2亩，总建筑面积约2.7万平方米,其中办公楼约6500平方米，三座车间约1.68万平方米，仓库约3700平方米。年产1亿只纸箱生产线主要设备：全自动覆膜机、全自动裱纸机、模切机等。年产20亿只瓶坯瓶盖生产线主要设备：注塑机（带干燥功能）、冷冻机、压盖机等。项目建成后，可实现年产1亿只纸箱和20亿只瓶坯瓶盖生产能力，主要用于明仁公司等饮料行业高端饮品包装，预计年销售收入2.6亿元，利税2300万元。 | 50000 | 2017.1-2019.12 | 15000 | 办公楼、厂房等建成，部分生产线试生产 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
4 | 年产227.2万㎡柔性ITO导电膜和覆铜ITO导电膜建设项目 | 焦作嵩阳光电科技有限公司 | 项目占地60亩，总建筑面积约4.8万平方米，主要包括净化厂房、办公区、动力车间、库房等。主要设备：磁控溅射卷绕镀膜设备、导电膜覆膜分切设备、导电膜老化设备、导电膜包装设备等。项目建成后，可形成年产227.2万㎡柔性ITO导电膜和覆铜ITO导电膜生产能力，预计新增年销售收入77880万元，利税28769万元。 | 30000 | 2017.8-2019.12 | 20000 | 1#、4#厂房等建成 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
5 | 小排量增压1.0T发动机开发及产业化项目 | 瑞庆汽车发动机技术有限公司 | 利用现有厂房和部分设备，开发建设1.0T增压、直喷发动机生产线，形成10万套生产能力。预期动力能达到1.5升普通发动机水平，油耗比1.5升发动机低30%以上，环保在国五以上，且能批量出口。 | 15000 | 2016.1-2018.12 | 12000 | 竣工 | 文苑街道、文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
6 | 年产3万克拉宝石级人造钻石自动化生产线项目 | 焦作天宝桓祥机械科技有限公司 | 利用现有厂房建设宝石级人造钻石自动化生产线，主要包括组装车间、生产车间、质检车间等。项目建成后，可发展成河南省较大规模宝石级人造钻石生产企业，产品可销往印度、非洲等国家地区，预计新增年销售收入5000万元，利税1000万元，新增就业岗位60余人。 | 10000 | 2017.8-2018.12 | 6000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
7 | 散料输送装备智能化工厂建设项目 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 利用原有车间和办公、仓储用房，通过对滚筒、托辊和托辊支架生产线进行改造升级并新增自动涂装生产线，实现散料输送装备配套的滚筒、托辊、托辊支架等产品的智能化生产。通过引入智能化生产管理系统（MES），实现计划、调度、仓储、质量、设备、生产、能效等全面的智能化管理。 | 3700 | 2017.7-2019.12 | 1000 | 完成信息化平台改造升级，建立三维CAD设计平台、柔性生产管控平台、数字化制造平台、对外搭建供应链协同合作平台、虚拟体验平台以及运维服务平台等。采用二次开发软件间接口，打通PDM、智能管控平台等软件，实现设计、服务、生产、办公的智能化 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
8 | 年产100台车载式喷浆机器人项目 | 焦作市泰鑫机械制造有限责任公司 | 利用老车间改造1500平方米，新增加工中心、数控车床1台。项目建成后可形成年产100台车载式喷浆机器人生产能力，预计新增年销售收入5000万元，利税300万元。 | 5000 | 2017.1-2018.12 | 4500 | 竣工 | 苏家作乡 | 发展改革规划局 | 申晓东
（二）新开工项目24个 |  |  |  | 166428.56 |  | 122174.56
9 | 年产720万平方米高填充性电磁屏蔽膜项目 | 河南国安电子材料有限公司 | 项目占地约70亩，总建筑面积约6万平方米，主要建设厂房、研发中心、工程技术中心等。主要设备：研磨机、流体输送机、精密涂布机、金属沉积设备、分条机、计量装置等。项目产品主要应用于高端电子行业，供应苹果、三星等公司。项目建成后，可形成年产720万平方米高填充性电磁屏蔽膜生产能力，预计新增年销售收入5亿元，利润1.5亿元，税收5000万元。 | 51000 | 2018.4-2019.12 | 31000 | 1#车间、研发中心等建成 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
10 | 年产20000吨PE塑料瓶、桶项目 | 焦作可屹隆瓶业有限责任公司 | 项目占地85.33亩，总建筑面积约5.68万平方米，主要包括生产厂房、仓库、研发中心、化验室等。主要设备：破碎机、拌料机、吹瓶机、皮带输送机等。项目建成后将为蒙牛乳业（焦作）有限公司提供产产品包装。 | 24000 | 2018.6-2019.12 | 10000 | 厂房等主体完工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
11 | 年产12万吨高端液态奶生产线项目 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 利用原生产厂房，建设1条真果粒生产线、2条高速枕生产线。项目建成后，可形成年产12万吨生产能力，预计可新增年销售收入3亿元，税收3000万元。 | 30000 | 2018.4-2018.12 | 30000 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
12 | 年产10万套精密刀具制造生产线项目 | 焦作天宝桓祥机械科技有限公司 | 项目占地40亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设精密刀具制造中心及产品研发中心等。主要设备：金刚石六面顶压机、高精密金刚石合成电控系统、数控激光切割机、美国粒度分析仪、全自动研磨机等。项目主要引进台湾先进技术，建成后可形成年产10万套精密刀具制造生产能力，预计可新增年销售收入1.8亿元，税收2000万元。 | 15000 | 2018.3-2019.12 | 8000 | 部分厂房建成，生产线试生产 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
13 | 年产1亿瓶高端无气苏打水生产线项目 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 租赁明仁科技厂房7330平方米，新建智能化自动化高端无气苏打水生产线。主要设备：全自动旋转式吹瓶机组、全自动洗灌旋五合一生产线、自动贴签机、全自动装箱机、码垛机等。项目应用自动化控制技术，实现整机联动智能化、自动化生产，保证了产品质量，提高了生产效率。项目建成后，可形成年产1亿瓶高端无气苏打水生产能力，预计新增年销售收入3亿元，利税3000万元。 | 6000 | 2018.4- 2018.12 | 6000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
14 | 年产100套自动醒蒸冷却生产线建设项目 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 购置多头机器人焊接、冲压板机器人上下料、支撑板机器人焊接等智能化设备15套，建设智能化工作站，利用自主研发节能技术实现速冻机节能，通过信息化控制技术与智能化设备的结合，实现年产100套醒蒸冷却生产线建设。项目建成后，可实现馒头从发面-醒面-蒸面-冷却工艺自动化，有效提高设备的自动化率，减少人力及设备成本，并提高食品的安全性。 | 2260 | 2018.4-2019.6 | 1606 | 完成旧设备改造和水电、环保辅助配套设备建设，完成主要设备订购和信息管理系统模块升级 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
15 | 年产1.5万台非标定制保鲜冷藏冷冻展示柜项目 | 河南千年冷链设备有限公司 | 租用千年冷冻厂房6000平方米,建设一条非标生产线。主要设备：激光切割机、激光剪板机、阿马达数据折弯机、冲床、胀管机、焊机、机器人、流水线操作台等。通过技改生产线自动化程度更高，达到单台能耗降低，产品更加精巧，外观更加漂亮。项目建成后，可形成年产1.5万台非标定制保鲜冷藏冷冻展示柜生产能力，预计新增年销售收入8000万元，利润800万元，税收400万元。 | 2000 | 2018.4-2018.12 | 2000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
16 | 年产20台（套）C型高倾角压带式输送机项目 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 利用原有车间、办公和仓储用房对原有生产线进行升级改造，建设年产20台（套）C型高倾角压带式输送机生产线1条，新增工业机器人、数控机床、起重机等设备。项目建成后，产品可实现散料夹在两条输送带之间输送，不受场地限制，实现全封闭状态下大倾角输送，节能环保。 | 4600 | 2018.3-2019.12 | 2000 | 完成新产品研发，关键技术及产品获得国家专利，部分生产设备到位 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
17 | 年产30套新型模块化廊道带式输送机项目 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 利用原有车间、办公和仓储用房对原有生产线进行升级改造，建设年产30套新型模块化廊道带式输送机生产线1条。项目建成后，可形成年产30套新型模块化廊道带式输送机生产能力，预计新增年销售收入6900万元，利润897万元，税收460万元。 | 1900 | 2018.3-2018.12 | 1900 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
18 | 年产1.4万吨汽车轮毂铸造项目 | 焦作博誉汽车配件有限公司 | 租用焦作华凯铸锻有限公司建筑8000平方米，主要包括车间和办公室。主要设备：自动水平造型机、高速转子式混砂机、砂处理除尘器、KGPS-DX-2吨中频感应熔炼炉等。产品主要销给江淮、长安等汽车制造厂商。项目建成后，可形成年产1.4万吨汽车轮毂铸造生产能力，预计新增年销售收入10000万元，利润700万元，税收500万元。 | 4000 | 2018.6-2018.12 | 4000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
19 | 年产800吨绝缘绑扎带项目 | 河南沁昊新材料有限公司 | 租用河南中轴东风钢构有限公司厂房3168平方米，其中办公用房520平方米，厂房1856平方米，仓库792平方米。主要设备：整经机（WMW320）、高速机电一体化无梭织机、卷绕机等。项目建成后，可形成年产800吨绝缘绑扎带生产能力，预计新增年销售收入1800万元，利润76万元，税收50万元。 | 1000 | 2018.4-2018.6 | 1000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
20 | 年产40万套养猪食槽、围栏设备项目 | 河南时代牧人畜牧设备有限公司 | 租用河南中轴东风钢构有限公司现有厂房8739平方米，主要包括车间8500平方米、办公室239平方米。主要设备：冷锯机、折弯机、激光切割机等。项目建成后，可形成年产40万套养猪食槽、围栏设备生产能力，预计新增年销售收入10000万元，利润800万元，税收240万元。 | 3200 | 2018.4-2018.12 | 3200 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
21 | 年产3000吨电解质粉、2000吨钾冰晶石粉项目 | 焦作市双巍研磨材料有限公司 | 租用焦作华凯铸锻有限公司现有厂房2000平方米，总建筑面积2500平方米，其中车间1200平方米，仓库1000平方米，办公用房300平方米。主要设备：摆式磨粉机4R、混合机LXT-165等。项目建成后，可形成年产3000吨电解质粉、2000吨钾冰晶石粉生产能力，预计新增年销售收入2000万元，利润200万元，税收60万元。 | 1000 | 2018.4-2018.12 | 1000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
22 | 年产5万重箱新型钢化玻璃加工项目 | 河南明达玻璃有限公司 | 租用中轴东风园区东侧第四栋厂房，总建筑面积1610平方米。主要设备：强制对流环保钢化炉、磨边机、清洗机、打孔机等。项目建成后，可形成年产5万吨重箱新型钢化玻璃生产能力，预计新增年销售收入1100万元，利润100万元，税收30万元。 | 1000 | 2018.4-2018.12 | 1000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
23 | 年产100万套后视镜项目 | 河南省庚源科技有限公司 | 租用焦作市马村村委会5亩土地，建筑面积3300平方米，主要包括厂房、仓库、办公用房等。主要设备：注塑机、钻床、攻丝机、水性涂料喷涂生产线、烘箱等。项目建成后，可形成年产100万套后视镜生产能力，预计新增年销售收入2200万元，利润500万元，税收200万元。 | 1300 | 2018.4-2018.12 | 1300 | 竣工 | 宁郭镇 | 发展改革规划局 | 申晓东
24 | 年产150台自动化焊接设备项目 | 焦作市金瑞自动化科技有限公司 | 租用焦作市启帆钢构厂房2062平方米，其中办公用房200平方米、厂房1700平方米、仓库162平方米。主要设备：切割机、气体保护焊机等。项目建成后，可形成年产150台自动化焊接设备生产能力，预计新增年销售收入3000万元，利润300万元，税收100万元。 | 1000 | 2018.4-2018.12 | 1000 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
25 | 10兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 焦作乐仁光伏能源有限公司 | 租用焦作市明仁天然药物有限责任公司黄河大道厂区、神州路厂区、中原路厂区的建筑屋面建设：规模10MWp；采用全额上网的方式并网。主要设备：光伏组件、逆变器、交流控制柜、汇流箱、并网柜、光伏组件及支架。项目建成后，预计年上网量约1190万度，年销售额1166.2万元，年利润359.2万元，年所得税119.7万元。 | 6000 | 2018.6-2018.12 | 6000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
26 | 4.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 焦作市大港光伏新能源有限公司 | 租用科瑞森公司屋顶5.3万平方米建设，采用全额上网模式。主要设备：光伏电池组件、光伏方阵支架、组串式并网逆变器、升压变压器等。项目建成后，年可发电约549万千瓦时，预计新增年销售收入467万元，利润51万元，税收79万元。 | 3000 | 2018.3-2018.12 | 3000 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
27 | 河南伟彤科技2兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 焦作神飞新能源有限公司 | 租用河南伟彤科技股份有限公司3万平方米厂房屋顶建设，采用全额上网方式并网。主要设备：光伏组件、逆变器、交流控制柜、汇流箱、并网柜、支架等。项目建成后，预计年可发电220万度，年销售额187万元，利润95亿元，税收24万元。 | 1400 | 2018.3-2018.12 | 1400 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
28 | 2MW分布式光伏发电项目 | 焦作市旭源新能源科技有限公司 | 租用河南千年冷冻设备有限公司的建筑屋面、空地及停车场车棚区域建设，采用全额上网模式。主要设备：光伏组件及支架、汇流箱、逆变器、并网柜等。项目建成后，预计年可发电223.77万度，新增年销售收入211万元，利润58万元，税收18万元。 | 1268.56 | 2018.3-2018.12 | 1268.56 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
29 | 0.8兆瓦光伏发电项目 | 焦作市炜圣新能源有限公司 | 租用焦作市同仁医院闲置屋顶2万平方米建设，自发自用、余电上网，建设规模0.8兆瓦。主要设备：光伏组件、逆变器、支架灯等。项目建成后，预计年可发电96万度。 | 1000 | 2018.3-2018.6 | 1000 | 竣工 | 李万街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
30 | 年产30万平方米车用后视镜项目 | 焦作市心诚镜业有限公司 | 项目占地3亩，主要建设厂房、办公用房，购置设备。项目建成后，可形成年产30万平方米车用后视镜生产能力，预计新增年销售收入580万元，利税80万元。 | 1000 | 2018.3-2018.12 | 1000 | 竣工 | 苏家作乡 | 发展改革规划局 | 申晓东
31 | 年产5000万只塑料餐具项目 | 焦作市博成塑料制品有限公司 | 项目占地3亩，总建筑面积800平方米，其中工房600平方米，办公用房200平方米。主要设备：注塑机、全自动机械手等。项目建成后主要给方便面厂配套生产一次性餐具。 | 1000 | 2018.3-2018.12 | 1000 | 竣工 | 苏家作乡 | 发展改革规划局 | 申晓东
32 | 年产30万吨干混砂浆项目 | 焦作铭晟砼业有限公司 | 在原有厂房内新建干混砂浆生产线。主要设备：提升机、概率筛、搅拌机、成品仓、包装机、除尘器、电控柜等。项目建成后，可形成年产30万吨干混砂浆生产能力，预计新增年销售收入7800万元，利税900万元。 | 2500 | 2018.3-2018.12 | 2500 | 竣工 | 阳庙镇 | 发展改革规划局 | 申晓东
（三）前期项目5个 |  |  |  | 356000 |  | 0
33 | 中国通号轨道交通电气化及信号传输传感关键产品产业化升级改造项目 | 通号电缆集团焦作铁路电缆有限责任公司 | 项目计划用地300亩，主要实施电气化铁路接触网导线及零部件、无线通信传输传感漏泄同轴及波导产品、漏泄场感知安全防护系统的产业化以及轨道交通用电缆升级改造项目等。 | 150000 |  |  |  |  | 发展改革规划局 | 申晓东
34 | 青岛汉缆搬迁项目 | 青岛汉缆股份有限公司 |  | 100000 |  |  |  |  | 发展改革规划局 | 申晓东
35 | 焦作神华机械搬迁项目 | 焦作神华重型机械制造有限公司 |  | 100000 |  |  |  |  | 发展改革规划局 | 申晓东
36 | 焦作灏通管业搬迁项目 | 焦作灏通管业科技有限公司 | [6 empty] | 发展改革规划局 | 申晓东
37 | 研发大厦建设项目 | 焦作市谙拓科技有限公司 | 主要建设一栋7层研发大厦。 | 6000 |  |  |  | 李万街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
二、 服务业项目11个 |  |  |  | 407000 |  | 116000
（一）续建项目4个 |  |  |  | 197000 |  | 54000
38 | 河南理工大学科技园项目 | 河南理工大学科技园有限责任公司 | 项目占地237.43亩，总建筑面积约24万平方米，其中科创大厦（孵化中心）约7万平方米，研发基地约7万平方米，试验基地约7万平方米，生活服务中心约3万平方米。 | 100000 | 2016.6-2019.12 | 12000 | 科研实验楼建成运营，公寓写字楼等主体完工 | 文苑街道 | 创业中心 | 马志强
39 | 科技总部新城南区项目 | 焦作东方今典科技发展有限公司 | 项目占地 61.02 亩，总建筑面积87131.03 平方米，其中地上总建筑面积76418.15平方米，地下总建筑面积10712.88平方米，共建设23栋商务楼宇，包括1栋21层5A甲级写字楼，2栋12层双子星甲级写字楼，以及20栋花园生态独栋办公楼。 | 35000 | 2017.1-2019.12 | 15000 | 6栋商务楼主体完工 | 李万街道、文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
40 | 年交易12万吨农产品批发市场项目 | 焦作康利达食品股份有限公司冷藏服务分公司 | 利用公司原有土地100亩建设，总建筑面积约8万平方米，其中南侧为仓储区，设置冷藏库、冷冻库各一座共3万平方米，常温仓库1.5万平方米；北侧为市场批发区，设置商铺用房1.5万平方米，批发交易棚厅1.2万平方米，农产品周转区3900平方米，电子商务中心1800平方米，办公楼2300平方米。项目采用氟利昂制冷技术，主要设备有制冷压缩机、制冷风机、蒸发式冷凝器、叉车、打包机等。项目建成后，可入驻商户500家，新增存储能力5万吨，新增年农产品交易量12万吨，预计新增年销售收入6亿万元，利税4500万元。 | 32000 | 2017.1-2019.12 | 12000 | 1个冷藏库、1个冷冻库建成 | 宁郭镇 | 招商融资促进局 | 崔春杰
41 | 明仁电子商务医药大健康产业园项目 | 焦作明仁医药生物科技有限公司 | 项目占地70亩，总建筑面积约8万平方米，其中，营销中心1栋2.5万平方米、电子商务中心3栋约2.3万平方米、医药健康电商综合仓库6栋约3.2万平方米。项目建成后，年交易医药产品及健康产品30万件，预计年新增销售收入3亿元、利税3000万元。 | 30000 | 2017.4-2019.12 | 15000 | 电子商务中心等建成 | 文苑街道、文昌街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
（二）新开工项目6个 |  |  |  | 160000 |  | 62000
42 | 世纪广场项目 | 焦作市正大置业有限公司 | 项目占地36亩，总建筑面积约12.8万平方米， 主要建设一栋综合商业楼，其中1-6层为商贸中心，7-24层为商务中心，是集购物、娱乐、休闲、餐饮、旅游、文化、商务等于一体的城市金融和商业中心，具备24小时城市服务功能。项目建成后，预计年营业收入可达13亿元，税款约2000万元，利润约5000万元，吸纳相关就业6000余人，服务城乡居民约30万人。 | 118000 | 2018.6-2020.10 | 32000 | 主体施工完成60% | 李万街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
43 | 智谷焦作园区二期项目 | 创业中心 | 总建筑面积6万平方米，主要建设2栋5层标准化厂房。园区建成后将形成以发展互联网企业为主线，以信息技术为手段、智慧应用为支撑，建成基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精准化和产业发展智能化的智慧园区。 | 18000 | 2018.3-2020.6 | 10000 | 主体完工 | 文苑街道 | 电商办 | 崔春杰
44 | 金融服务平台建设项目 | 焦作市智慧金融服务有限公司 | 公司定位为政金企沟通交流平台、政企大数据应用平台、社会信用体系平台、金融风险预警平台、金融人才孵化平台。以焦作金融网为窗口，构建并运营“政府+金融机构+企业+第三方中介服务机构”等四方联动合作共赢的焦作市智慧金融服务平台。汇聚各方金融资源，引入多家金融和专业服务机构入驻，共同致力于解决中小微企业“融资难、融资贵”难题。 | 2000 | 2018.1-2018.6 | 2000 | 竣工 | 李万街道 | 金融工作办公室 | 苏晓悦
45 | 电力检测服务园区项目 | 河南省新思源电力科学研究院 | 项目位于东方今典科技总部新城，总建筑面积10000平方米，主要引进电力安装调试、检测试验、认证服务等上下游企业，打造全产业链的电力配套生产性服务业园区。预计到2018年底，园区实现综合产值超2亿元。园区全部建成后，将入驻各类电力企业20余家。 | 10000 | 2018.1-2019.12 | 6000 | 不少于5个项目入驻运营 | 文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
46 | 海王医药区域总部项目 | 河南海王百悦医药有限公司 | 项目位于焦作腾云电商产业园，总建筑面积4000平方米，主要建设医药仓储物流、结算营销中心。项目建成后，预计实现年销售收入2亿元,利税2000万元。 | 10000 | 2018.1-2018.12 | 10000 | 建成运营 | 文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
47 | 环境科学研发基地项目 | 河南泽润泰环保科技有限责任公司 | 项目位于焦作腾云电商产业园，总建筑面积600平方米，主要依托河南理工大学资源环境学院教师团队以及学生创业团队在环境科学研发、技术成果转化的优势，建设集环境科学相关产品研发、技术转让基地。项目建成后，预计年营业收入超2000万元，带动就业60余人。 | 2000 | 2018.3-2018.12 | 2000 | 建成运营 | 文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
（三）前期项目1个 |  |  |  | 50000 |  | 0
48 | 苏家作乡龙凤小镇 | 苏家作乡 | 以国家级非遗为基础，打造龙凤特色小镇。 | 50000 |  |  |  | 苏家作乡 | 招商融资促进局 | 崔春杰
三、房地产项目7个 |  |  |  | 844760 |  | 404500
（一）续建项目5个 |  |  |  | 497060 |  | 139500
49 | 恒大一期、二期项目 | 焦作御景置业有限公司 | 项目占地305亩，总建筑面积约63万平方米，分两期建设，一期恒大城总建筑面积约35.7万平方米二期南苑-悦龙台总建筑面积约27.7万平方米。主要建设商业用房、幼儿园、住宅等。 | 300000 | 2016.9-2019.9 | 100000 | 恒大城5-15#楼装修完成；南苑-悦龙台1-11#、19#、21#楼主体施工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
50 | 清溪华庭项目 | 焦作市建业房地产开发有限公司 | 项目占地19.13亩，总建筑面积约5.1万平方米，其中地上建筑面积约4.3万平方米（共两栋楼，其中含约4300 平方米配建公租房），地下建筑面积8000 平方米。项目建成后，可容纳370户居民入住。 | 13000 | 2015.5-2018.10 | 4500 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
51 | 东方今典境界项目 | 焦作东方今典房地产开发有限公司 | 项目占地192亩，总建筑面积323971.98平方米，其中地上总建筑面积255872.3平方米，地下总建筑面积68099.68平方米，主要建设27栋花园洋房、2栋商业用房、社区服务用房及1栋公租房。项目建成后，可满足1798户居民入住。 | 100000 | 2015.1-2020.12 | 20000 | 二期7栋洋房封顶，4栋达到预售，2栋高层达到正负零 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
52 | 百大嘉苑项目 | 焦作市世友科教仪器有限公司 | 项目占地111.7亩,主要建设10栋17层住宅楼，4栋28层住宅楼，5栋27层商住楼，4栋2层商业裙房，1栋3层幼儿园和2栋4层商业楼及地下车库、道路等配套设施。 | 50000 | 2012.6-2022.12 | 7000 | 二期11-15#楼竣工，配套设施完成；14#、16#楼主体施工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
53 | 焦作中世花园项目 | 焦作市公共住房建设投资有限公司 | 项目占地32亩，总建筑面积105385平方米，主要建设2栋4层商业建筑，5栋高层（4栋33层，1栋25层）住宅建筑及配套设施等。 | 34060 | 2016.2-2019.12 | 8000 | 主体封顶 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
（二）新开工项目2个 |  |  |  | 347700 |  | 265000
54 | 焦作碧桂园项目 | 焦作碧御置业有限公司 | 项目占地184.83亩，总建筑面积约44.77万平方米，主要建设商业用房、幼儿园、住宅等。 | 300000 | 2018.1-2019.12 | 250000 | 1#、17-21#、25-35#楼主体封顶 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
55 | 时代华亭项目 | 焦作市飞天置业有限公司 | 项目占地39.97亩，总建筑面积115186平方米，其中地上面积93186平方米，地下建筑面积22000平方米。 | 47700 | 2018.6-2020.12 | 15000 | 完成地下室工程；地上完成2栋住宅楼主体施工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
四、基础设施项目22个 |  |  |  | 174221 |  | 47262
（一）续建项目7个 |  |  |  | 30572 |  | 19686
56 | 示范区美丽乡村燃气管网及清洁供暖项目 | 焦作市益达能源有限公司 | 项目包含天然气管道工程建设以及户内安装，共铺设管网61.5公里，经S104省道及沿线分支管网建设到宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇等辖区，满足示范区1.9万户居民的生产生活取暖用气。 | 9500 | 2017.6-2018.12 | 3000 | 竣工 | 宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇 | 国土建设环保局 | 许海玲
57 | 云阳路（神州路-金沙路） | 示范区管委会 | 全长300米，红线宽35米，绿线宽55米。 | 372 | 2016.1-2018.12 | 186 | 竣工 | 文昌街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
58 | 山阳路（世纪路-南海路） | 示范区管委会 | 全长1290米，红线宽56米，绿线宽96米。 | 2200 | 2017.10-2018.12 | 2000 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
59 | 民主路（韩愈路-南海路） | 示范区管委会 | 全长1765米，红线宽67米，绿线宽80米。 | 2200 | 2017.10-2018.12 | 2000 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
60 | 文汇路（世纪路-南海路） | 示范区管委会 | 全长1290米，红线宽45米，绿线宽85米。 | 2100 | 2017.12-2018.12 | 2000 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
61 | 黄河路（迎宾路-中原路） | 焦作市城建投资有限公司 | 全长4100米，红线宽56米，绿线宽96米。 | 12000 | 2015.3-2018.12 | 9000 | 竣工 | 李万街道、文苑街道、文昌街道、 | 国土建设环保局 | 许海玲
62 | 南海路（山阳路-文汇路） | 焦作市住建局 | 全长1100米，红线宽45米，绿线宽80米。 | 2200 | 2015.12-2018.12 | 1500 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
（二）新开工项目13个 |  |  |  | 143649 |  | 27576
63 | 两河两湖水系连通工程 | 示范区管委会 | 由沁泉湖怀庆河连通工程、碧莲湖山阳河连通工程组成。怀庆河总长3118.2米，占地总宽90米，水面宽度30米，正常运行水位93.0米，形成水面面积110亩，正常蓄水容量14.7万立方米。沁泉湖占地面积356.8亩，规划水面面积170亩，总蓄水量31万立方米，怀庆河和新河、大沙河交汇口各设一座防洪闸。山阳河总长3300米，占地总宽90米，水面宽度30米，正常运行水位88.5米，形成水面面积123.5亩，正常蓄水容量约15万立方米。碧莲湖占地面积656亩，规划水面面积292亩，总蓄水量31万立方米，山阳河和新河、大沙河交汇口各设一座防洪闸。 | 107370 | 2018.4-2019.12 | 12000 | 沁泉湖湖体开挖完成 | 李万街道、文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
64 | 文汇路（滨河路-世纪路） | 示范区管委会 | 全长1300米，红线宽45米，绿线宽145米。 | 2100 | 2018.1-2019.12 | 630 | 完成工程量的30% | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
65 | 卫源路（中纬路-南海路） | 示范区管委会 | 全长300米，红线宽25米，绿线宽35米。 | 291 | 2018.1-2018.12 | 291 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
66 | 韩愈路（普济路-九洲路） | 示范区管委会 | 全长850米，红线宽47米，绿线宽87米。 | 1400 | 2018.1-2019.12 | 420 | 完成工程量的30% | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
67 | 云台路（世纪路-神州路） | 示范区管委会 | 全长600米，红线宽35米，绿线宽55米。 | 480 | 2018.1-2018.12 | 480 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
68 | 云台路（滨河路-韩愈路） | 示范区管委会 | 全长500米，红线宽35米，绿线宽55米。 | 400 | 2018.1-2018.12 | 400 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
69 | 勤业路（普济路-云台路） | 示范区管委会 | 全长500米，红线宽25米，绿线宽35米。 | 475 | 2018.1-2018.12 | 475 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
70 | 世纪路（中原路-西经大道） | 焦作市城建投资有限公司 | 全长1500米，红线宽66米，绿线宽106米。 | 3500 | 2018.1-2019.12 | 1050 | 完成工程量的30% | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
71 | 世纪路拓宽（普济路-民主路） | 示范区管委会 | 全长1500米，红线宽66米，绿线宽106米。 | 2400 | 2018.1-2019.12 | 1200 | 完成工程量的50% | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
72 | 南洋路（中南路-迎宾路） | 示范区管委会 | 全长600米，红线宽56米，绿线宽96米。 | 1000 | 2018.1-2019.12 | 500 | 完成工程量的50% | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
73 | 示范区“气代煤”清洁取暖项目 | 焦作中裕燃气有限公司 | 项目包含天然气管道工程建设及户内安装，工铺设管网72公里，经中原路、丰收路、黄河路、郑常路及沿线分支管网建设到文昌街道、宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇。 | 11900 | 2018.6-2020.6 | 1000 | 村级主管网和场站基本建成 | 文昌街道、宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇 | 国土建设环保局 | 许海玲
74 | 示范区垃圾中转站、公厕项目 | 城管局 | 项目占地350平方米，主要建设2个垃圾中转站、公厕（连体），分别位于南海路蒙牛公司东墙外、碧莲路与文景路交叉口南路东。 | 130 | 2018.1-2018.12 | 130 | 竣工 | 文苑街道 | 城管局 | 许海玲
75 | 示范区配电线路工程项目 | 国网焦作供电公司 | 主要建设示范区新河110千伏变电站2#主变扩建、妙乐（新区）220千伏输变电工程、妙乐220千伏变电站配套送出等3项输变电工程以及10千伏广电西韩公线电缆新建、10千伏张建屯上左右线、10千伏滨河二回配出、10千伏平陵线44#杆至67#杆改造等6条配电线路建设改造工程。 | 12203 | 2018.3-2019.12 | 9000 | 完成4条线路建设 | 李万街道、文苑街道、文昌街道、阳庙镇 | 发展改革规划局 | 申晓东
（三）前期项目2个 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | 山阳路南延工程 | [6 empty] | 文苑街道、文昌街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
77 | 民主路南延工程 | [6 empty] | 李万街道、宁郭镇 | 国土建设环保局 | 许海玲
五、农林水项目11个 |  |  |  | 159942 |  | 34610
（一）续建项目2个 |  |  |  | 4000 |  | 2080
78 | 美丽乡村建设项目 | 农村工作办公室 | 主要完成全区27个美好乡村、57个宜居乡村创建村的道路修建、农村公益项目等基础设施建设。 | 1800 | 2017.1- 2019.12 | 650 | 完成苏家作村、孙村等11个村建设任务 | 阳庙镇、苏作乡、宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 马志强
79 | 焦作市南水北调配套工程生产调度中心项目 | 焦作市南水北调工程建设管理局 | 项目占地6.6亩，总建筑面积4721平方米，主体为六层框架结构。项目建成后，主要用于开展工程输水线路的运行管理，检测，管道维修、水质监测、售水事务、管线巡查等工作。 | 2200 | 2016.6- 2018.12 | 1430 | 竣工 | 李万街道 | 农村工作办公室 | 马志强
（二）新开工项目8个 |  |  |  | 55942 |  | 32530
80 | 存栏万头牧场建设项目 | 首都农业集团 | 项目占地约1038亩，建设1个万头牧场及3万亩苜蓿草种植项目，主要设置生活和办公区、饲料仓储区、养殖区等。项目建成后可新增产值10亿元。 | 25000 | 2018.4-2018.12 | 25000 | 竣工 | 苏家作乡 | 农村工作办公室 | 马志强
81 | 示范区村镇污水综合治理工程项目 | 示范区管委会 | 在示范区87个村建设污水处理站87座、检查井4800个，铺设主管网192030米、支管网101045米等。 | 28412 | 2018.5-2020.12 | 5000 | 完成20个村建设任务 | 阳庙镇、苏作乡、宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 申晓东
82 | 防汛工程项目 | 农村工作办公室 | 为6个乡镇（街道）进行河道清淤、水闸维护、堤防整治。 | 200 | 2018.4-2018.12 | 200 | 竣工 | 各乡镇（街道） | 农村工作办公室 | 马志强
83 | 高速公路绿化灌溉设施建设 | 农村工作办公室 | 在文昌街道、宁郭镇高速公路两侧打井，对灌溉困难的地块提供配套服务。 | 70 | 2018.1-2018.12 | 70 | 竣工 | 宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 马志强
84 | 2018年农田水利基本建设项目 | 农村工作办公室 | 在苏家作乡、宁郭镇、文昌街道建设滴灌、微灌、喷灌等高效节水设施。 | 550 | 2018.1-2018.12 | 550 | 竣工 | 苏家作乡、宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 马志强
85 | 焦作市蒋沟河迎宾路两侧生态湿地工程 | 农村工作办公室 | 焦作市蒋沟河迎宾路两侧生态湿地工程拦河坝部分为市水利局委托开展项目，工程涉及示范区宁郭镇北官庄村。工程以营造生态水系，建设生态景观，改善蒋沟河水质为目标的湿地工程，在迎宾路桥下游设一座液压坝，形成水面，满足湿地要求蓄水功能。 | 810 | 2018.1-2018.12 | 810 | 竣工 | 宁郭镇 | 农村工作办公室 | 马志强
86 | 2018年农村安全饮水巩固提升项目 | 农村工作办公室 | 主要建设内容为新打水源井，安装潜水泵，购置压力罐，铺设相应管道。 | 600 | 2018.1-2018.12 | 600 | 竣工 | 各乡镇（街道） | 农村工作办公室 | 马志强
87 | 大丰收家庭农场 | 老农民专业合作社 | 主要建设集采摘园为一体的观光园。 | 300 | 2018.1-2018.12 | 300 | 竣工 | 苏家作乡 | 农村工作办公室 | 马志强
（三）前期项目1个 |  |  |  | 100000 |  | 0
88 | 苏家作乡全域农业公园 | 苏家作乡 | 主要建设苗木、花卉、采摘、高效农业等六大板块。 | 100000 |  |  |  | 苏家作乡 | 农村工作办公室 | 马志强
六、社会事业项目16个 |  |  |  | 390303 |  | 38430
（一）续建项目6个 |  |  |  | 249978 |  | 33870
89 | 焦作市第二人民医院焦作示范区医院项目 | 焦作市第二人民医院 | 项目占地315.34亩，总建筑面积311930平方米。项目分三期建设，一期主要建设门急诊、医技用房及儿科病房楼、全科医生临床培养基地等；二期主要建设病房楼及后勤楼、教学科研楼、行政综合楼等；三期主要建设老年养护区。 | 105465 | 2015.9-2021.9 | 5000 | 儿科病房楼及全科医生临床培养基地建成 | 文苑街道 | 卫计委 | 赵俊峰
90 | 焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目 | 焦作市技师学院 | 项目占地599.74亩，总建筑面积约20.56万平方米，主要建设行政、科技楼组团，各系教学楼、实训基地、校企合作区及学生宿舍、餐厅等生活区组团等。 | 68328 | 2017.1-2019.12 | 2000 | 化工、信息工程教学楼建成 | 文苑街道 | 组织人社局 | 崔春杰
91 | 河南理工大学扩建项目 | 河南理工大学 | 主要建设国家重点实验室大楼：占地5.5亩，总建筑面积29582平方米，建筑总高58.15米，地下一层，地上13层，局部3层，建成后能同时满足全校约2000人的实验要求。综合实验楼：占地9.98亩，建筑面积35029.43平方米，地上6层，总高23.997米，建成后能满足学校同时约5000学生的实验和教学要求。河南理工大学图书馆：总建筑面积约4.1万平方米，主要建设1个主楼、2个配楼，其中主楼高8层，配楼高2层，主要包括各种阅览室、书库等，设计藏书量约180万册。 | 27542 | 2016.1-2018.12 | 11500 | 竣工 | 李万街道、文苑街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
92 | 焦作市食品药品检验检测中心建设项目 | 焦作市食品药品检验所 | 项目占地17.97亩，总建筑面积1.39万平方米，主要建设检验检测中心大楼（地下1层，地上12层）、门岗（含消防控制室）及道路、围墙、室外管网等配套工程。 | 8251 | 2016.11- 2018.12 | 6500 | 竣工 | 李万街道 | 食药监分局 | 姜坤峰
93 | 韩公教育园区建设项目 | 社会事业局 | 总建筑面积11.3万平米，主要建设幼儿园、小学及中学综合教学楼、报告厅、图书馆、体育馆、宿舍、食堂等建筑物及中小学操场、道路广场等公共基础配套设施。 | 39200 | 2015.2-2019.12 | 8000 | 二期工程体育馆、中学教学楼、综合楼等建成 | 李万街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
94 | 张庄中学、文昌中学、文昌街道李屯小学3所学校扩建项目 | 社会事业局 | 张庄中学：建设综合实验楼及配套设施，总建筑面积4845.12平方米。文昌中学：建设4层宿舍楼。文昌街道李屯小学：建设一层教学楼，建筑面积295平方米。 | 1192 | 2014.5-2018.12 | 870 | 竣工 | 文昌街道、宁郭镇 | 社会事业局 | 姜坤峰
（二）新开工项目6个 |  |  |  | 4629 |  | 4429
95 | 苏家作怀村教学点、文昌街道初级中学、宁郭镇石庄小学、宁郭镇张庄初级中学4所学校扩建项目 | 社会事业局 | 苏家作怀村教学点：建设一层教学楼，建筑面积400平方米。文昌街道初级中学：建设综合楼和餐厅，总建筑面积3300平方米。宁郭镇石庄小学：建设一栋小学教学楼，建筑面积1200平方米。宁郭镇张庄初级中学：教学楼建筑面积2288平方米，地上三层，框架结构，建成后有12个教室、3个办公室及6个洗手间；运动场包括400米标准运动场，660米围墙以及看台、停车场。 | 2805 | 2018.5-2018.12 | 2805 | 竣工 | 苏家作乡、宁郭镇、文昌街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
96 | 阳庙镇马庄幼儿园建设项目 | 社会事业局 | 新建幼儿园教学楼，3轨共计9个班，建筑面积3000平方米。 | 700 | 2018.7-2019.12 | 500 | 部分主体完工 | 阳庙镇 | 社会事业局 | 姜坤峰
97 | 文昌敬老院改扩建项目 | 社会事业局 | 主要包括房顶改造、室内装修、消防设施建设等。 | 230 | 2018.4-2018.12 | 230 | 竣工 | 文昌街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
98 | 示范区文化馆装修项目 | 社会事业局 | 对区级文化馆进行装修，并购置设备。 | 300 | 2018.4-2018.12 | 300 | 竣工 | 李万街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
99 | 示范区疾控中心和李万社区卫生服务中心综合办公楼改造项目 | 卫计委 | 主要对4-6层室内和楼道墙体统一粉刷，对5-6层室内和楼道统一铺设地板砖，对1-6层统一更换门（90%），改造1-6层卫生间。 | 260 | 2018.3-2018.12 | 260 | 竣工 | 李万街道 | 卫计委 | 赵俊峰
100 | 苏家作乡公卫医技综合楼项目 | 卫计委 | 主要建设内容为门诊楼、医技楼为一体的综合办公楼 | 334 | 2018.1-2018.12 | 334 | 竣工 | 苏家作乡 | 卫计委 | 赵俊峰
（三）前期项目4个 |  |  |  | 135696 |  | 0
101 | 焦作工贸职业学院项目 | 焦作工贸学院 | 项目占地800亩，主要建设教学楼、科研楼、实习实训及校企合作基地、职工宿舍等。项目将构建以全日制本科教育、高职教育为主体，发展研究生教育，兼顾成人高等教育和社会服务培训教育，形成本、专科学历教育与职业资格证书教育相并存的多层次、多类型、多规格、多形式的办学模式，办学规模达2万人以上。 | 100000 |  |  |  | 文苑街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
102 | 示范区综合医院建设项目 | 卫计委 | 项目占地100亩，总建筑面积7万平方米，其中地上建筑面积6万平方米，地下建筑面积1万平方米。项目建成后病床数为600张，标准为二级甲等医院。 | 35246 |  |  |  |  | 卫计委 | 赵俊峰
103 | 示范区老年人综合性社会福利中心（同时挂示范区中心敬老院、示范区残疾人康复中心牌子） | 社会事业局 | 主要包括生活照料、医疗康复用房等。 | [5 empty] | 社会事业局 | 姜坤峰
104 | 示范区苏家作敬老院建设项目 | 社会事业局 | 规划占地10亩，主要建设老年公寓、活动室等，总建筑面积2000平方米。 | 450 |  |  |  | 苏家作乡 | 社会事业局 | 姜坤峰
七、城中村改造项目5个 |  |  |  | 666090 |  | 133217
（一）新开工5个 |  |  |  | 666090 |  | 133217
105 | 滨河社区项目（杨庄、北李万村） | 城市改造办公室 | 项目占地175亩，总建筑面积约45.37万平方米，主要建设住宅、幼儿园、用于群众生产生活安置的商业用房、公共服务用房等，建成后安置房2636套。分二期安置，一期占地90.88亩，总建筑面积约23.02万平米。 | 214098 | 2018.3-2020.6 | 42819 | 一期安置房主体施工完成30% | 李万街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
106 | 金沙社区项目（和屯、永兴屯） | 城市改造办公室 | 项目占地106亩，总建筑面积约24.04万平方米，分两个安置地块，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、配套公建及地下停车场兼人防等，建成后安置房1391套。 | 70504 | 2018.3-2019.9 | 14100 | 安置房主体施工完成30% | 文苑街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
107 | 沁泉湖社区项目（大北张村） | 城市改造办公室 | 项目占地189亩，总建筑面积约31.37万平方米，分三个地块安置，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、幼儿园、社区公共服务用房等，建成后安置房2660套。 | 217220 | 2018.3-2020.6 | 43444 | 安置地块一、二安置房主体施工完成30% | 李万街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
108 | 沁苑社区项目（秦屯、耿作） | 城市改造办公室 | 项目占地134亩，总建筑面积约30.2万平方米，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、配套公建及地下停车场兼人防等，建成后安置房1760套。 | 82428 | 2018.3-2020.6 | 16486 | 安置房主体施工完成20% | 李万街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
109 | 鑫河社区项目（张建屯村） | 城市改造办公室 | 项目占地71亩，总建筑面积约14.83万平方米，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、幼儿园、社区公共服务用房等，建成后安置房882套。分两期安置，一期占地约28亩，总建筑面积6.28万平米。 | 81840 | 2018.3-2020.6 | 16368 | 一期安置房主体施工完成30% | 文苑街道 | 城市改造办公室 | 许海玲

## Sheet2
附
2018年示范区重点项目建设计划一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 项目建设内容 | 总投资 | 起止年月 | 2018年计划完成投资 | 2018年形象进度 计划 | 所属乡（镇）、街道 | 主管部门 | 联系领导
1 | 年产66万克拉人造大单晶金刚石项目 | 焦作华晶钻石有限公司 | 项目占地200亩，总建筑面积112967平方米，其中办公用房4969平方米，厂房91960平方米，精密工坊16038平方米。主要装备：六面顶压机、烘箱、高温炉、粉压成型机等。项目建成后，可形成年产66万克拉人造大单晶金刚石生产规模，预计可实现年销售收入10.8亿元，利税4.32亿元。 | 110000 | 2013.2-2020.3 | 20000 | 2#厂房装修完成，设备安装；3#厂房主体完工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
2 | 洹河纳米光电科技产业园建设项目 | 焦作洹河纳米光电科技产业园开发有限公司 | 项目占地206亩，总建筑面积285382平方米，主要建设多层标准化厂房及堆场，办公、科研用房及职工食堂、宿舍等配套设施。主要设备：钢化炉、丝印机、激光雕刻机、CNC/SMT/COG/COF/SLITTER、曝光机、全贴合机等。项目建成后，可形成年产2400万片触摸显示一体化模组、107万片金属网格触控功能片和6万片纳米银线触控功能片的生产能力，预计实现年销售收入9.38亿元，利润1.1亿元。 | 96000 | 2016.11-2019.12 | 40000 | 研发中心、宿舍楼等主体完工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
3 | 年产20亿套高端饮品包装项目 | 焦作市恒森包装材料有限公司 | 项目占地39.2亩，总建筑面积约2.7万平方米,其中办公楼约6500平方米，三座车间约1.68万平方米，仓库约3700平方米。年产1亿只纸箱生产线主要设备：全自动覆膜机、全自动裱纸机、模切机等。年产20亿只瓶坯瓶盖生产线主要设备：注塑机（带干燥功能）、冷冻机、压盖机等。项目建成后，可实现年产1亿只纸箱和20亿只瓶坯瓶盖生产能力，主要用于明仁公司等饮料行业高端饮品包装，预计年销售收入2.6亿元，利税2300万元。 | 50000 | 2017.1-2019.12 | 15000 | 办公楼、厂房等建成，部分生产线试生产 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
4 | 年产227.2万㎡柔性ITO导电膜和覆铜ITO导电膜建设项目 | 焦作嵩阳光电科技有限公司 | 项目占地60亩，总建筑面积约4.8万平方米，主要包括净化厂房、办公区、动力车间、库房等。主要设备：磁控溅射卷绕镀膜设备、导电膜覆膜分切设备、导电膜老化设备、导电膜包装设备等。项目建成后，可形成年产227.2万㎡柔性ITO导电膜和覆铜ITO导电膜生产能力，预计新增年销售收入77880万元，利税28769万元。 | 30000 | 2017.8-2019.12 | 20000 | 1#、4#厂房等建成 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
5 | 小排量增压1.0T发动机开发及产业化项目 | 瑞庆汽车发动机技术有限公司 | 利用现有厂房和部分设备，开发建设1.0T增压、直喷发动机生产线，形成10万套生产能力。预期动力能达到1.5升普通发动机水平，油耗比1.5升发动机低30%以上，环保在国五以上，且能批量出口。 | 15000 | 2016.1-2018.12 | 12000 | 竣工 | 文苑街道、文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
6 | 年产3万克拉宝石级人造钻石自动化生产线项目 | 焦作天宝桓祥机械科技有限公司 | 利用现有厂房，建设多条宝石级人造钻石自动化生产线，主要包括组装车间、生产车间、质检车间等。项目建成后，可发展成河南省较大规模宝石级人造钻石生产企业，产品可销往印度、非洲等国家地区，可新增就业岗位60余人。 | 10000 | 2017.8-2018.12 | 6000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
7 | 散料输送装备智能化工厂建设项目 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 通过升级企业PDM系统，运用模块化设计技术和信息协同控制技术，以滚筒焊接工艺为重点，首先建立滚筒、托辊等数字化制造单元，引进焊接机器人组建智能生产线。在合同管理、财务管理、物流管理、制造流程管理、动能管理、人员管理各方面，搭建内部网络及信息集成，实现灵活的规模化生产。 | 3700 | 2017.7-2019.12 | 1000 | 引进焊接机器人、数控机订等自动化设备组建智能生产线，搭建智能化管理系统 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
8 | 年产100台车载式喷浆机器人项目 | 焦作市泰鑫机械制造有限责任公司 | 利用老车间改造1500平方米，新增加工中心、数控车床1台。项目建成后可形成年产100台车载式喷浆机器人生产能力，预计新增年销售收入5000万元，利税300万元。 | 5000 | 2017.1-2018.12 | 4500 | 竣工 | 苏家作乡 | 发展改革规划局 | 申晓东
9 | 年产720万平方米高填充性电磁屏蔽膜项目 | 河南国安电子材料有限公司 | 项目占地约70亩，总建筑面积约6万平方米，主要建设厂房、研发中心、工程技术中心等。主要设备：研磨机、流体输送机、精密涂布机、金属沉积设备、分条机、计量装置等。项目产品主要应用于高端电子行业，供应苹果、三星等公司。项目建成后，可形成年产720万平方米高填充性电磁屏蔽膜生产能力，预计新增年销售收入5亿元，利润1.5亿元，税收5000万元。 | 51000 | 2018.4-2019.12 | 31000 | 1#车间、研发中心等建成 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
10 | 年产20000吨PE塑料瓶、桶项目 | 焦作可屹隆瓶业有限责任公司 | 项目占地85.33亩，总建筑面积约5.68万平方米，主要包括生产厂房、仓库、研发中心、化验室等。主要设备：破碎机、拌料机、吹瓶机、皮带输送机等。项目建成后将为蒙牛乳业（焦作）有限公司提供产产品包装。 | 24000 | 2018.6-2019.12 | 10000 | 厂房等主体完工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
11 | 年产12万吨高端液态奶生产线项目 | 蒙牛乳业（焦作）有限公司 | 利用原生产厂房，建设1条真果粒生产线、2条高速枕生产线。项目建成后，可形成年产12万吨生产能力，预计可新增年销售收入3亿元，税收3000万元。 | 30000 | 2018.4-2018.12 | 30000 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
12 | 年产10万套精密刀具制造生产线项目 | 焦作天宝桓祥机械科技有限公司 | 项目占地40亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设精密刀具制造中心及产品研发中心等。主要设备：金刚石六面顶压机、高精密金刚石合成电控系统、数控激光切割机、美国粒度分析仪、全自动研磨机等。项目主要引进台湾先进技术，建成后可形成年产10万套精密刀具制造生产能力，预计可新增年销售收入1.8亿元，税收2000万元。 | 15000 | 2018.3-2019.12 | 8000 | 部分厂房建成，生产线试生产 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
13 | 年产1亿瓶高端无气苏打水生产线项目 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 租赁明仁科技厂房7330平方米，新建智能化自动化高端无气苏打水生产线。主要设备：全自动旋转式吹瓶机组、全自动洗灌旋五合一生产线、自动贴签机、全自动装箱机、码垛机等。项目应用自动化控制技术，实现整机联动智能化、自动化生产，保证了产品质量，提高了生产效率。项目建成后，可形成年产1亿瓶高端无气苏打水生产能力，预计新增年销售收入3亿元，利税3000万元。 | 6000 | 2018.4- 2018.12 | 6000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
14 | 年产100套自动醒蒸冷却生产线建设项目 | 河南千年冷冻设备有限公司 | 购置多头机器人焊接、冲压板机器人上下料、支撑板机器人焊接等智能化设备15套，建设智能化工作站，利用自主研发节能技术实现速冻机节能，通过信息化控制技术与智能化设备的结合，实现年产100套醒蒸冷却生产线建设。项目建成后，可实现馒头从发面-醒面-蒸面-冷却工艺自动化，有效提高设备的自动化率，减少人力及设备成本，并提高食品的安全性。 | 2260 | 2018.4-2019.6 | 1606 | 完成旧设备改造和水电、环保辅助配套设备建设，完成主要设备订购和信息管理系统模块升级 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
15 | 年产1.5万台非标定制保鲜冷藏冷冻展示柜项目 | 河南千年冷链设备有限公司 | 租用千年冷冻厂房6000平方米,建设一条非标生产线。主要设备：激光切割机、激光剪板机、阿马达数据折弯机、冲床、胀管机、焊机、机器人、流水线操作台等。通过技改生产线自动化程度更高，达到单台能耗降低，产品更加精巧，外观更加漂亮。项目建成后，可形成年产1.5万台非标定制保鲜冷藏冷冻展示柜生产能力，预计新增年销售收入8000万元，利润800万元，税收400万元。 | 2000 | 2018.4-2018.12 | 2000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
16 | 年产20台（套）C型高倾角压带式输送机项目 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 利用原有车间、办公和仓储用房对原有生产线进行升级改造，建设年产20台（套）C型高倾角压带式输送机生产线1条，新增工业机器人、数控机床、起重机等设备。项目建成后，产品可实现散料夹在两条输送带之间输送，不受场地限制，实现全封闭状态下大倾角输送，节能环保。 | 4600 | 2018.3-2019.12 | 2000 | 完成新产品研发，关键技术及产品获得国家专利，部分生产设备到位 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
17 | 年产30套新型模块化廊道带式输送机项目 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 利用原有车间、办公和仓储用房对原有生产线进行升级改造，建设年产30套新型模块化廊道带式输送机生产线1条。项目建成后，可形成年产30套新型模块化廊道带式输送机生产能力，预计新增年销售收入6900万元，利润897万元，税收460万元。 | 1900 | 2018.3-2018.12 | 1900 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
18 | 年产1.4万吨汽车轮毂铸造项目 | 焦作博誉汽车配件有限公司 | 租用焦作华凯铸锻有限公司建筑8000平方米，主要包括车间和办公室。主要设备：自动水平造型机、高速转子式混砂机、砂处理除尘器、KGPS-DX-2吨中频感应熔炼炉等。产品主要销给江淮、长安等汽车制造厂商。项目建成后，可形成年产1.4万吨汽车轮毂铸造生产能力，预计新增年销售收入10000万元，利润700万元，税收500万元。 | 4000 | 2018.6-2018.12 | 4000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
19 | 年产800吨绝缘绑扎带项目 | 河南沁昊新材料有限公司 | 租用河南中轴东风钢构有限公司厂房3168平方米，其中办公用房520平方米，厂房1856平方米，仓库792平方米。主要设备：整经机（WMW320）、高速机电一体化无梭织机、卷绕机等。项目建成后，可形成年产800吨绝缘绑扎带生产能力，预计新增年销售收入1800万元，利润76万元，税收50万元。 | 1000 | 2018.4-2018.6 | 1000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
20 | 年产40万套养猪食槽、围栏设备项目 | 河南时代牧人畜牧设备有限公司 | 租用河南中轴东风钢构有限公司现有厂房8739平方米，主要包括车间8500平方米、办公室239平方米。主要设备：冷锯机、折弯机、激光切割机等。项目建成后，可形成年产40万套养猪食槽、围栏设备生产能力，预计新增年销售收入10000万元，利润800万元，税收240万元。 | 3200 | 2018.4-2018.12 | 3200 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
21 | 年产3000吨电解质粉、2000吨钾冰晶石粉项目 | 焦作市双巍研磨材料有限公司 | 租用焦作华凯铸锻有限公司现有厂房2000平方米，总建筑面积2500平方米，其中车间1200平方米，仓库1000平方米，办公用房300平方米。主要设备：摆式磨粉机4R、混合机LXT-165等。项目建成后，可形成年产3000吨电解质粉、2000吨钾冰晶石粉生产能力，预计新增年销售收入2000万元，利润200万元，税收60万元。 | 1000 | 2018.4-2018.12 | 1000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
22 | 年产5万重箱新型钢化玻璃加工项目 | 河南明达玻璃有限公司 | 租用中轴东风园区东侧第四栋厂房，总建筑面积1610平方米。主要设备：强制对流环保钢化炉、磨边机、清洗机、打孔机等。项目建成后，可形成年产5万吨重箱新型钢化玻璃生产能力，预计新增年销售收入1100万元，利润100万元，税收30万元。 | 1000 | 2018.4-2018.12 | 1000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
23 | 年产100万套后视镜项目 | 河南省庚源科技有限公司 | 租用焦作市马村村委会5亩土地，建筑面积3300平方米，主要包括厂房、仓库、办公用房等。主要设备：注塑机、钻床、攻丝机、水性涂料喷涂生产线、烘箱等。项目建成后，可形成年产100万套后视镜生产能力，预计新增年销售收入2200万元，利润500万元，税收200万元。 | 1300 | 2018.4-2018.12 | 1300 | 竣工 | 宁郭镇 | 发展改革规划局 | 申晓东
24 | 年产150台自动化焊接设备项目 | 焦作市金瑞自动化科技有限公司 | 租用焦作市启帆钢构厂房2062平方米，其中办公用房200平方米、厂房1700平方米、仓库162平方米。主要设备：切割机、气体保护焊机等。项目建成后，可形成年产150台自动化焊接设备生产能力，预计新增年销售收入3000万元，利润300万元，税收100万元。 | 1000 | 2018.4-2018.12 | 1000 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
25 | 10兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 焦作乐仁光伏能源有限公司 | 租用焦作市明仁天然药物有限责任公司黄河大道厂区、神州路厂区、中原路厂区的建筑屋面建设：规模10MWp；采用全额上网的方式并网。主要设备：光伏组件、逆变器、交流控制柜、汇流箱、并网柜、光伏组件及支架。项目建成后，预计年上网量约1190万度，年销售额1166.2万元，年利润359.2万元，年所得税119.7万元。 | 6000 | 2018.6-2018.12 | 6000 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
26 | 4.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 焦作市大港光伏新能源有限公司 | 租用科瑞森公司屋顶5.3万平方米建设，采用全额上网模式。主要设备：光伏电池组件、光伏方阵支架、组串式并网逆变器、升压变压器等。项目建成后，年可发电约549万千瓦时，预计新增年销售收入467万元，利润51万元，税收79万元。 | 3000 | 2018.3-2018.12 | 3000 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
27 | 河南伟彤科技2兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 焦作神飞新能源有限公司 | 租用河南伟彤科技股份有限公司3万平方米厂房屋顶建设，采用全额上网方式并网。主要设备：光伏组件、逆变器、交流控制柜、汇流箱、并网柜、支架等。项目建成后，预计年可发电220万度，年销售额187万元，利润95亿元，税收24万元。 | 1400 | 2018.3-2018.12 | 1400 | 竣工 | 文昌街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
28 | 2MW分布式光伏发电项目 | 焦作市旭源新能源科技有限公司 | 租用河南千年冷冻设备有限公司的建筑屋面、空地及停车场车棚区域建设，采用全额上网模式。主要设备：光伏组件及支架、汇流箱、逆变器、并网柜等。项目建成后，预计年可发电223.77万度，新增年销售收入211万元，利润58万元，税收18万元。 | 1268.56 | 2018.3-2018.12 | 1268.56 | 竣工 | 文苑街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
29 | 0.8兆瓦光伏发电项目 | 焦作市炜圣新能源有限公司 | 租用焦作市同仁医院闲置屋顶2万平方米建设，自发自用、余电上网，建设规模0.8兆瓦。主要设备：光伏组件、逆变器、支架灯等。项目建成后，预计年可发电96万度。 | 1000 | 2018.3-2018.6 | 1000 | 竣工 | 李万街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
30 | 年产30万平方米车用后视镜项目 | 焦作市心诚镜业有限公司 | 项目占地3亩，主要建设厂房、办公用房，购置设备。项目建成后，可形成年产30万平方米车用后视镜生产能力，预计新增年销售收入580万元，利税80万元。 | 1000 | 2018.3-2018.12 | 1000 | 竣工 | 苏家作乡 | 发展改革规划局 | 申晓东
31 | 年产5000万只塑料餐具项目 | 焦作市博成塑料制品有限公司 | 项目占地3亩，总建筑面积800平方米，其中工房600平方米，办公用房200平方米。主要设备：注塑机、全自动机械手等。项目建成后主要给方便面厂配套生产一次性餐具。 | 1000 | 2018.3-2018.12 | 1000 | 竣工 | 苏家作乡 | 发展改革规划局 | 申晓东
32 | 年产30万吨干混砂浆项目 | 焦作铭晟砼业有限公司 | 在原有厂房内新建干混砂浆生产线。主要设备：提升机、概率筛、搅拌机、成品仓、包装机、除尘器、电控柜等。项目建成后，可形成年产30万吨干混砂浆生产能力，预计新增年销售收入7800万元，利税900万元。 | 2500 | 2018.3-2018.12 | 2500 | 竣工 | 阳庙镇 | 发展改革规划局 | 申晓东
33 | 中国通号轨道交通电气化及信号传输传感关键产品产业化升级改造项目 | 通号电缆集团焦作铁路电缆有限责任公司 | 项目计划用地300亩，主要实施电气化铁路接触网导线及零部件、无线通信传输传感漏泄同轴及波导产品、漏泄场感知安全防护系统的产业化以及轨道交通用电缆升级改造项目等。 | 150000 |  |  |  |  | 发展改革规划局 | 申晓东
34 | 青岛汉缆搬迁项目 | 青岛汉缆股份有限公司 |  | 100000 |  |  |  |  | 发展改革规划局 | 申晓东
35 | 焦作神华机械搬迁项目 | 焦作神华重型机械制造有限公司 |  | 100000 |  |  |  |  | 发展改革规划局 | 申晓东
36 | 焦作灏通管业搬迁项目 | 焦作灏通管业科技有限公司 | [6 empty] | 发展改革规划局 | 申晓东
37 | 研发大厦建设项目 | 焦作市谙拓科技有限公司 | 主要建设一栋7层研发大厦。 | 6000 |  |  |  | 李万街道 | 发展改革规划局 | 申晓东
38 | 河南理工大学科技园项目 | 河南理工大学科技园有限责任公司 | 项目占地237.43亩，总建筑面积约24万平方米，其中科创大厦（孵化中心）约7万平方米，研发基地约7万平方米，试验基地约7万平方米，生活服务中心约3万平方米。 | 100000 | 2016.6-2019.12 | 12000 | 科研实验楼建成运营，公寓写字楼等主体完工 | 文苑街道 | 创业中心 | 马志强
39 | 科技总部新城南区项目 | 焦作东方今典科技发展有限公司 | 项目占地 61.02 亩，总建筑面积87131.03 平方米，其中地上总建筑面积76418.15平方米，地下总建筑面积10712.88平方米，共建设23栋商务楼宇，包括1栋21层5A甲级写字楼，2栋12层双子星甲级写字楼，以及20栋花园生态独栋办公楼。 | 35000 | 2017.1-2019.12 | 15000 | 6栋商务楼主体完工 | 李万街道、文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
40 | 年交易12万吨农产品批发市场项目 | 焦作康利达食品股份有限公司冷藏服务分公司 | 利用公司原有土地100亩建设，总建筑面积约8万平方米，其中南侧为仓储区，设置冷藏库、冷冻库各一座共3万平方米，常温仓库1.5万平方米；北侧为市场批发区，设置商铺用房1.5万平方米，批发交易棚厅1.2万平方米，农产品周转区3900平方米，电子商务中心1800平方米，办公楼2300平方米。项目采用氟利昂制冷技术，主要设备有制冷压缩机、制冷风机、蒸发式冷凝器、叉车、打包机等。项目建成后，可入驻商户500家，新增存储能力5万吨，新增年农产品交易量12万吨，预计新增年销售收入6亿万元，利税4500万元。 | 32000 | 2017.1-2019.12 | 12000 | 1个冷藏库、1个冷冻库建成 | 宁郭镇 | 招商融资促进局 | 崔春杰
41 | 明仁电子商务医药大健康产业园项目 | 焦作明仁医药生物科技有限公司 | 项目占地70亩，总建筑面积约8万平方米，其中，营销中心1栋2.5万平方米、电子商务中心3栋约2.3万平方米、医药健康电商综合仓库6栋约3.2万平方米。项目建成后，年交易医药产品及健康产品30万件，预计年新增销售收入3亿元、利税3000万元。 | 30000 | 2017.4-2019.12 | 15000 | 电子商务中心等建成 | 文苑街道、文昌街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
42 | 世纪广场项目 | 焦作市正大置业有限公司 | 项目占地36亩，总建筑面积约12.8万平方米， 主要建设一栋综合商业楼，其中1-6层为商贸中心，7-24层为商务中心，是集购物、娱乐、休闲、餐饮、旅游、文化、商务等于一体的城市金融和商业中心，具备24小时城市服务功能。项目建成后，预计年营业收入可达13亿元，税款约2000万元，利润约5000万元，吸纳相关就业6000余人，服务城乡居民约30万人。 | 118000 | 2018.6-2020.10 | 32000 | 主体施工完成60% | 李万街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
43 | 智谷焦作园区二期项目 | 创业中心 | 总建筑面积6万平方米，主要建设2栋5层标准化厂房。园区建成后将形成以发展互联网企业为主线，以信息技术为手段、智慧应用为支撑，建成基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精准化和产业发展智能化的智慧园区。 | 18000 | 2018.3-2020.6 | 10000 | 主体完工 | 文苑街道 | 电商办 | 崔春杰
44 | 金融服务平台建设项目 | 焦作市智慧金融服务有限公司 | 公司定位为政金企沟通交流平台、政企大数据应用平台、社会信用体系平台、金融风险预警平台、金融人才孵化平台。以焦作金融网为窗口，构建并运营“政府+金融机构+企业+第三方中介服务机构”等四方联动合作共赢的焦作市智慧金融服务平台。汇聚各方金融资源，引入多家金融和专业服务机构入驻，共同致力于解决中小微企业“融资难、融资贵”难题。 | 2000 | 2018.1-2018.6 | 2000 | 竣工 | 李万街道 | 金融工作办公室 | 苏晓悦
45 | 电力检测服务园区项目 | 河南省新思源电力科学研究院 | 项目位于东方今典科技总部新城，总建筑面积10000平方米，主要引进电力安装调试、检测试验、认证服务等上下游企业，打造全产业链的电力配套生产性服务业园区。预计到2018年底，园区实现综合产值超2亿元。园区全部建成后，将入驻各类电力企业20余家。 | 10000 | 2018.1-2019.12 | 6000 | 不少于5个项目入驻运营 | 文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
46 | 海王医药区域总部项目 | 河南海王百悦医药有限公司 | 项目位于焦作腾云电商产业园，总建筑面积4000平方米，主要建设医药仓储物流、结算营销中心。项目建成后，预计实现年销售收入2亿元,利税2000万元。 | 10000 | 2018.1-2018.12 | 10000 | 建成运营 | 文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
47 | 环境科学研发基地项目 | 河南泽润泰环保科技有限责任公司 | 项目位于焦作腾云电商产业园，总建筑面积600平方米，主要依托河南理工大学资源环境学院教师团队以及学生创业团队在环境科学研发、技术成果转化的优势，建设集环境科学相关产品研发、技术转让基地。项目建成后，预计年营业收入超2000万元，带动就业60余人。 | 2000 | 2018.3-2018.12 | 2000 | 建成运营 | 文苑街道 | 招商融资促进局 | 崔春杰
48 | 苏家作乡龙凤小镇 | 苏家作乡 | 以国家级非遗为基础，打造龙凤特色小镇。 | 50000 |  |  |  | 苏家作乡 | 招商融资促进局 | 崔春杰
49 | 恒大一期、二期项目 | 焦作御景置业有限公司 | 项目占地305亩，总建筑面积约63万平方米，分两期建设，一期恒大城总建筑面积约35.7万平方米二期南苑-悦龙台总建筑面积约27.7万平方米。主要建设商业用房、幼儿园、住宅等。 | 300000 | 2016.9-2019.9 | 100000 | 恒大城5-15#楼装修完成；南苑-悦龙台1-11#、19#、21#楼主体施工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
50 | 清溪华庭项目 | 焦作市建业房地产开发有限公司 | 项目占地19.13亩，总建筑面积约5.1万平方米，其中地上建筑面积约4.3万平方米（共两栋楼，其中含约4300 平方米配建公租房），地下建筑面积8000 平方米。项目建成后，可容纳370户居民入住。 | 13000 | 2015.5-2018.10 | 4500 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
51 | 东方今典境界项目 | 焦作东方今典房地产开发有限公司 | 项目占地192亩，总建筑面积323971.98平方米，其中地上总建筑面积255872.3平方米，地下总建筑面积68099.68平方米，主要建设27栋花园洋房、2栋商业用房、社区服务用房及1栋公租房。项目建成后，可满足1798户居民入住。 | 100000 | 2015.1-2020.12 | 20000 | 二期7栋洋房封顶，4栋达到预售，2栋高层达到正负零 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
52 | 百大嘉苑项目 | 焦作市世友科教仪器有限公司 | 项目占地111.7亩,主要建设10栋17层住宅楼，4栋28层住宅楼，5栋27层商住楼，4栋2层商业裙房，1栋3层幼儿园和2栋4层商业楼及地下车库、道路等配套设施。 | 50000 | 2012.6-2022.12 | 7000 | 二期11-15#楼竣工，配套设施完成；14#、16#楼主体施工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
53 | 焦作中世花园项目 | 焦作市公共住房建设投资有限公司 | 项目占地32亩，总建筑面积105385平方米，主要建设2栋4层商业建筑，5栋高层（4栋33层，1栋25层）住宅建筑及配套设施等。 | 34060 | 2016.2-2019.12 | 8000 | 主体封顶 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
54 | 焦作碧桂园项目 | 焦作碧御置业有限公司 | 项目占地184.83亩，总建筑面积约44.77万平方米，主要建设商业用房、幼儿园、住宅等。 | 300000 | 2018.1-2019.12 | 250000 | 大型购物超市、综合商业楼等建成;部分高层内部装修完成50% | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
55 | 时代华亭项目 | 焦作市飞天置业有限公司 | 项目占地39.97亩，总建筑面积115186平方米，其中地上面积93186平方米，地下建筑面积22000平方米。 | 47700 | 2018.6-2020.12 | 15000 | 完成地下室工程；地上完成2栋住宅楼主体施工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
56 | 示范区美丽乡村燃气管网及清洁供暖项目 | 焦作市益达能源有限公司 | 项目包含天然气管道工程建设以及户内安装，共铺设管网61.5公里，经S104省道及沿线分支管网建设到宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇等辖区，满足示范区1.9万户居民的生产生活取暖用气。 | 9500 | 2017.6-2018.12 | 3000 | 竣工 | 宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇 | 国土建设环保局 | 许海玲
57 | 云阳路（神州路-金沙路） | 示范区管委会 | 全长300米，红线宽35米，绿线宽55米。 | 372 | 2016.1-2018.12 | 186 | 竣工 | 文昌街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
58 | 山阳路（世纪路-南海路） | 示范区管委会 | 全长1290米，红线宽56米，绿线宽96米。 | 2200 | 2017.10-2018.12 | 2000 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
59 | 民主路（韩愈路-南海路） | 示范区管委会 | 全长1765米，红线宽67米，绿线宽80米。 | 2200 | 2017.10-2018.12 | 2000 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
60 | 文汇路（世纪路-南海路） | 示范区管委会 | 全长1290米，红线宽45米，绿线宽85米。 | 2100 | 2017.12-2018.12 | 2000 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
61 | 黄河路（迎宾路-中原路） | 焦作市城建投资有限公司 | 全长4100米，红线宽56米，绿线宽96米。 | 12000 | 2015.3-2018.12 | 9000 | 竣工 | 李万街道、文苑街道、文昌街道、 | 国土建设环保局 | 许海玲
62 | 南海路（山阳路-文汇路） | 焦作市住建局 | 全长1100米，红线宽45米，绿线宽80米。 | 2200 | 2015.12-2018.12 | 1500 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
63 | 两河两湖水系连通工程 | 示范区管委会 | 由沁泉湖怀庆河连通工程、碧莲湖山阳河连通工程组成。怀庆河总长3118.2米，占地总宽90米，水面宽度30米，正常运行水位93.0米，形成水面面积110亩，正常蓄水容量14.7万立方米。沁泉湖占地面积356.8亩，规划水面面积170亩，总蓄水量31万立方米，怀庆河和新河、大沙河交汇口各设一座防洪闸。山阳河总长3300米，占地总宽90米，水面宽度30米，正常运行水位88.5米，形成水面面积123.5亩，正常蓄水容量约15万立方米。碧莲湖占地面积656亩，规划水面面积292亩，总蓄水量31万立方米，山阳河和新河、大沙河交汇口各设一座防洪闸。 | 107370 | 2018.4-2019.12 | 12000 | 沁泉湖湖体开挖完成 | 李万街道、文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
64 | 文汇路（滨河路-世纪路） | 示范区管委会 | 全长1300米，红线宽45米，绿线宽145米。 | 2100 | 2018.1-2019.12 | 630 | 完成工程量的30% | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
65 | 卫源路（中纬路-南海路） | 示范区管委会 | 全长300米，红线宽25米，绿线宽35米。 | 291 | 2018.1-2018.12 | 291 | 竣工 | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
66 | 韩愈路（普济路-九洲路） | 示范区管委会 | 全长850米，红线宽47米，绿线宽87米。 | 1400 | 2018.1-2019.12 | 420 | 完成工程量的30% | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
67 | 云台路（世纪路-神州路） | 示范区管委会 | 全长600米，红线宽35米，绿线宽55米。 | 480 | 2018.1-2018.12 | 480 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
68 | 云台路（滨河路-韩愈路） | 示范区管委会 | 全长500米，红线宽35米，绿线宽55米。 | 400 | 2018.1-2018.12 | 400 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
69 | 勤业路（普济路-云台路） | 示范区管委会 | 全长500米，红线宽25米，绿线宽35米。 | 475 | 2018.1-2018.12 | 475 | 竣工 | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
70 | 世纪路（中原路-西经大道） | 焦作市城建投资有限公司 | 全长1500米，红线宽66米，绿线宽106米。 | 3500 | 2018.1-2019.12 | 1050 | 完成工程量的30% | 文苑街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
71 | 世纪路拓宽（普济路-民主路） | 示范区管委会 | 全长1500米，红线宽66米，绿线宽106米。 | 2400 | 2018.1-2019.12 | 1200 | 完成工程量的50% | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
72 | 南洋路（中南路-迎宾路） | 示范区管委会 | 全长600米，红线宽56米，绿线宽96米。 | 1000 | 2018.1-2019.12 | 500 | 完成工程量的50% | 李万街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
73 | 示范区“气代煤”清洁取暖项目 | 焦作中裕燃气有限公司 | 项目包含天然气管道工程建设及户内安装，工铺设管网72公里，经中原路、丰收路、黄河路、郑常路及沿线分支管网建设到文昌街道、宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇。 | 11900 | 2018.6-2020.6 | 1000 | 村级主管网和场站基本建成 | 文昌街道、宁郭镇、苏家作乡、阳庙镇 | 国土建设环保局 | 许海玲
74 | 示范区垃圾中转站、公厕项目 | 城管局 | 项目占地350平方米，主要建设2个垃圾中转站、公厕（连体），分别位于南海路蒙牛公司东墙外、碧莲路与文景路交叉口南路东。 | 130 | 2018.1-2018.12 | 130 | 竣工 | 文苑街道 | 城管局 | 许海玲
75 | 示范区配电线路工程项目 | 国网焦作供电公司 | 主要建设示范区新河110千伏变电站2#主变扩建、妙乐（新区）220千伏输变电工程、妙乐220千伏变电站配套送出等3项输变电工程以及10千伏广电西韩公线电缆新建、10千伏张建屯上左右线、10千伏滨河二回配出、10千伏平陵线44#杆至67#杆改造等6条配电线路建设改造工程。 | 12203 | 2018.3-2019.12 | 9000 | 完成4条线路建设 | 李万街道、文苑街道、文昌街道、阳庙镇 | 发展改革规划局 | 申晓东
76 | 山阳路南延工程 | [6 empty] | 文苑街道、文昌街道 | 国土建设环保局 | 许海玲
77 | 民主路南延工程 | [6 empty] | 李万街道、宁郭镇 | 国土建设环保局 | 许海玲
78 | 美丽乡村建设项目 | 农村工作办公室 | 主要完成全区27个美好乡村、57个宜居乡村创建村的道路修建、农村公益项目等基础设施建设。 | 1800 | 2017.1- 2019.12 | 650 | 完成苏家作村、孙村等11个村建设任务 | 阳庙镇、苏作乡、宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 马志强
79 | 焦作市南水北调配套工程生产调度中心项目 | 焦作市南水北调工程建设管理局 | 项目占地6.6亩，总建筑面积4721平方米，主体为六层框架结构。项目建成后，主要用于开展工程输水线路的运行管理，检测，管道维修、水质监测、售水事务、管线巡查等工作。 | 2200 | 2016.6- 2018.12 | 1430 | 竣工 | 李万街道 | 农村工作办公室 | 马志强
80 | 存栏万头牧场建设项目 | 首都农业集团 | 项目占地约1038亩，建设1个万头牧场及3万亩苜蓿草种植项目，主要设置生活和办公区、饲料仓储区、养殖区等。项目建成后可新增产值10亿元。 | 25000 | 2018.4-2018.12 | 25000 | 竣工 | 苏家作乡 | 农村工作办公室 | 马志强
81 | 示范区村镇污水综合治理工程项目 | 示范区管委会 | 在示范区87个村建设污水处理站87座、检查井4800个，铺设主管网192030米、支管网101045米等。 | 28412 | 2018.5-2020.12 | 5000 | 完成20个村建设任务 | 阳庙镇、苏作乡、宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 申晓东
82 | 防汛工程项目 | 农村工作办公室 | 为6个乡镇（街道）进行河道清淤、水闸维护、堤防整治。 | 200 | 2018.4-2018.12 | 200 | 竣工 | 各乡镇（街道） | 农村工作办公室 | 马志强
83 | 高速公路绿化灌溉设施建设 | 农村工作办公室 | 在文昌街道、宁郭镇高速公路两侧打井，对灌溉困难的地块提供配套服务。 | 70 | 2018.1-2018.12 | 70 | 竣工 | 宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 马志强
84 | 2018年农田水利基本建设项目 | 农村工作办公室 | 在苏家作乡、宁郭镇、文昌街道建设滴灌、微灌、喷灌等高效节水设施。 | 550 | 2018.1-2018.12 | 550 | 竣工 | 苏家作乡、宁郭镇、文昌街道 | 农村工作办公室 | 马志强
85 | 焦作市蒋沟河迎宾路两侧生态湿地工程 | 农村工作办公室 | 焦作市蒋沟河迎宾路两侧生态湿地工程拦河坝部分为市水利局委托开展项目，工程涉及示范区宁郭镇北官庄村。工程以营造生态水系，建设生态景观，改善蒋沟河水质为目标的湿地工程，在迎宾路桥下游设一座液压坝，形成水面，满足湿地要求蓄水功能。 | 810 | 2018.1-2018.12 | 810 | 竣工 | 宁郭镇 | 农村工作办公室 | 马志强
86 | 2018年农村安全饮水巩固提升项目 | 农村工作办公室 | 主要建设内容为新打水源井，安装潜水泵，购置压力罐，铺设相应管道。 | 600 | 2018.1-2018.12 | 600 | 竣工 | 各乡镇（街道） | 农村工作办公室 | 马志强
87 | 大丰收家庭农场 | 老农民专业合作社 | 主要建设集采摘园为一体的观光园。 | 300 | 2018.1-2018.12 | 300 | 竣工 | 苏家作乡 | 农村工作办公室 | 马志强
88 | 苏家作乡全域农业公园 | 苏家作乡 | 主要建设苗木、花卉、采摘、高效农业等六大板块。 | 100000 |  |  |  | 苏家作乡 | 农村工作办公室 | 马志强
89 | 焦作市第二人民医院焦作示范区医院项目 | 焦作市第二人民医院 | 项目占地315.34亩，总建筑面积311930平方米。项目分三期建设，一期主要建设门急诊、医技用房及儿科病房楼、全科医生临床培养基地等；二期主要建设病房楼及后勤楼、教学科研楼、行政综合楼等；三期主要建设老年养护区。 | 105465 | 2015.9-2021.9 | 5000 | 儿科病房楼及全科医生临床培养基地建成 | 文苑街道 | 卫计委 | 赵俊峰
90 | 焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目 | 焦作市技师学院 | 项目占地599.74亩，总建筑面积约20.56万平方米，主要建设行政、科技楼组团，各系教学楼、实训基地、校企合作区及学生宿舍、餐厅等生活区组团等。 | 68328 | 2017.1-2019.12 | 2000 | 化工、信息工程教学楼建成 | 文苑街道 | 组织人社局 | 崔春杰
91 | 河南理工大学扩建项目 | 河南理工大学 | 主要建设国家重点实验室大楼：占地5.5亩，总建筑面积29582平方米，建筑总高58.15米，地下一层，地上13层，局部3层，建成后能同时满足全校约2000人的实验要求。综合实验楼：占地9.98亩，建筑面积35029.43平方米，地上6层，总高23.997米，建成后能满足学校同时约5000学生的实验和教学要求。河南理工大学图书馆：总建筑面积约4.1万平方米，主要建设1个主楼、2个配楼，其中主楼高8层，配楼高2层，主要包括各种阅览室、书库等，设计藏书量约180万册。 | 27542 | 2016.1-2018.12 | 11500 | 竣工 | 李万街道、文苑街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
92 | 焦作市食品药品检验检测中心建设项目 | 焦作市食品药品检验所 | 项目占地17.97亩，总建筑面积1.39万平方米，主要建设检验检测中心大楼（地下1层，地上12层）、门岗（含消防控制室）及道路、围墙、室外管网等配套工程。 | 8251 | 2016.11- 2018.12 | 6500 | 竣工 | 李万街道 | 食药监分局 | 姜坤峰
93 | 韩公教育园区建设项目 | 社会事业局 | 总建筑面积11.3万平米，主要建设幼儿园、小学及中学综合教学楼、报告厅、图书馆、体育馆、宿舍、食堂等建筑物及中小学操场、道路广场等公共基础配套设施。 | 39200 | 2015.2-2019.12 | 8000 | 二期工程体育馆、中学教学楼、综合楼等建成 | 李万街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
94 | 张庄中学、文昌中学、文昌街道李屯小学3所学校扩建项目 | 社会事业局 | 张庄中学：建设综合实验楼及配套设施，总建筑面积4845.12平方米。文昌中学：建设4层宿舍楼。文昌街道李屯小学：建设一层教学楼，建筑面积295平方米。 | 1192 | 2014.5-2018.12 | 870 | 竣工 | 文昌街道、宁郭镇 | 社会事业局 | 姜坤峰
95 | 苏家作怀村教学点、文昌街道初级中学、宁郭镇石庄小学、宁郭镇张庄初级中学4所学校扩建项目 | 社会事业局 | 苏家作怀村教学点：建设一层教学楼，建筑面积400平方米。文昌街道初级中学：建设综合楼和餐厅，总建筑面积3300平方米。宁郭镇石庄小学：建设一栋小学教学楼，建筑面积1200平方米。宁郭镇张庄初级中学：教学楼建筑面积2288平方米，地上三层，框架结构，建成后有12个教室、3个办公室及6个洗手间；运动场包括400米标准运动场，660米围墙以及看台、停车场。 | 2805 | 2018.5-2018.12 | 2805 | 竣工 | 苏家作乡、宁郭镇、文昌街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
96 | 阳庙镇马庄幼儿园建设项目 | 社会事业局 | 新建幼儿园教学楼，3轨共计9个班，建筑面积3000平方米。 | 700 | 2018.7-2019.12 | 500 | 部分主体完工 | 阳庙镇 | 社会事业局 | 姜坤峰
97 | 文昌敬老院改扩建项目 | 社会事业局 | 主要包括房顶改造、室内装修、消防设施建设等。 | 230 | 2018.4-2018.12 | 230 | 竣工 | 文昌街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
98 | 示范区文化馆装修项目 | 社会事业局 | 对区级文化馆进行装修，并购置设备。 | 300 | 2018.4-2018.12 | 300 | 竣工 | 李万街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
99 | 示范区疾控中心和李万社区卫生服务中心综合办公楼改造项目 | 卫计委 | 主要对4-6层室内和楼道墙体统一粉刷，对5-6层室内和楼道统一铺设地板砖，对1-6层统一更换门（90%），改造1-6层卫生间。 | 260 | 2018.3-2018.12 | 260 | 竣工 | 李万街道 | 卫计委 | 赵俊峰
100 | 苏家作乡公卫医技综合楼项目 | 卫计委 | 主要建设内容为门诊楼、医技楼为一体的综合办公楼 | 334 | 2018.1-2018.12 | 334 | 竣工 | 苏家作乡 | 卫计委 | 赵俊峰
101 | 焦作工贸职业学院项目 | 焦作工贸学院 | 项目占地800亩，主要建设教学楼、科研楼、实习实训及校企合作基地、职工宿舍等。项目将构建以全日制本科教育、高职教育为主体，发展研究生教育，兼顾成人高等教育和社会服务培训教育，形成本、专科学历教育与职业资格证书教育相并存的多层次、多类型、多规格、多形式的办学模式，办学规模达2万人以上。 | 100000 |  |  |  | 文苑街道 | 社会事业局 | 姜坤峰
102 | 示范区综合医院建设项目 | 卫计委 | 项目占地100亩，总建筑面积7万平方米，其中地上建筑面积6万平方米，地下建筑面积1万平方米。项目建成后病床数为600张，标准为二级甲等医院。 | 35246 |  |  |  |  | 卫计委 | 赵俊峰
103 | 示范区老年人综合性社会福利中心（同时挂示范区中心敬老院、示范区残疾人康复中心牌子） | 社会事业局 | 主要包括生活照料、医疗康复用房等。 | [5 empty] | 社会事业局 | 姜坤峰
104 | 示范区苏家作敬老院建设项目 | 社会事业局 | 规划占地10亩，主要建设老年公寓、活动室等，总建筑面积2000平方米。 | 450 |  |  |  | 苏家作乡 | 社会事业局 | 姜坤峰
105 | 滨河社区项目（杨庄、北李万村） | 城市改造办公室 | 项目占地175亩，总建筑面积约45.37万平方米，主要建设住宅、幼儿园、用于群众生产生活安置的商业用房、公共服务用房等，建成后安置房2636套。分二期安置，一期占地90.88亩，总建筑面积约23.02万平米。 | 214098 | 2018.3-2020.6 | 42819 | 一期安置房主体施工完成30% | 李万街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
106 | 金沙社区项目（和屯、永兴屯） | 城市改造办公室 | 项目占地106亩，总建筑面积约24.04万平方米，分两个安置地块，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、配套公建及地下停车场兼人防等，建成后安置房1391套。 | 70504 | 2018.3-2019.9 | 14100 | 安置房主体施工完成30% | 文苑街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
107 | 沁泉湖社区项目（大北张村） | 城市改造办公室 | 项目占地189亩，总建筑面积约31.37万平方米，分三个地块安置，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、幼儿园、社区公共服务用房等，建成后安置房2660套。 | 217220 | 2018.3-2020.6 | 43444 | 安置地块一、二安置房主体施工完成30% | 李万街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
108 | 沁苑社区项目（秦屯、耿作） | 城市改造办公室 | 项目占地134亩，总建筑面积约30.2万平方米，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、配套公建及地下停车场兼人防等，建成后安置房1760套。 | 82428 | 2018.3-2020.6 | 16486 | 安置房主体施工完成20% | 李万街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
109 | 鑫河社区项目（张建屯村） | 城市改造办公室 | 项目占地71亩，总建筑面积约14.83万平方米，主要建设住宅、用于群众生产生活安置的商业用房、幼儿园、社区公共服务用房等，建成后安置房882套。分两期安置，一期占地约28亩，总建筑面积6.28万平米。 | 81840 | 2018.3-2020.6 | 16368 | 一期安置房主体施工完成30% | 文苑街道 | 城市改造办公室 | 许海玲
|  |  |  | 3484444.56 |  | 1014562.56