附  件

焦作高新区推动环境质量稳定向好重点任务清单（2023—2025年）

| 序号 | 主要任务 | 任务时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）空气质量提升进位行动 |  |  |  |
| 1 | 要充分认识改善空气质量的重要意义，制定本地区改善空气质量工作方案，实现空气质量持续改善。到2025年，在全省县（市、区）空气质量综合指数排名稳步提升，逐年进位1个名次（以2022年全省排名为基准）。 | 2025年12月底前 | 区生态环境服务中心牵头，区攻坚办各成员单位、各乡（镇）人民政府、街道办事处负责落实 |
| （二）交通运输清洁行动 |  |  |  |
| 2 | 制定新能源汽车替代激励政策，除特殊需求的车辆外，全区党政机关新增、更新公务用车基本实现新能源化，城市建成区新增或更新的公交车、载货汽车（含渣土运输车、水泥罐车、物流车）、邮政用车、环卫车、巡游出租车和接入平台的网约出租车全部使用新能源汽车。 | 持续推进 | 区科技和工业信息化中心牵头，区经济发展局、公路事业发展中心、机关事务管理中心、招商融资促进局、城市管理综合服务中心、财政局参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 3 | 全区公共领域新能源汽车比例达到30%。 | 2023年12月底前 | 区公路事业发展中心、城市管理综合服务中心、城乡建设服务中心牵头，区财政局参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 4 | 全区公共领域新能源汽车比例达到60%。 | 2024年12月底前 |  |
| 5 | 全区公共领域新能源汽车比例达到100%。 | 2025年12月底前 |  |
| 6 | 国有企业原则上全部使用新能源或国六货车运输，厂区内全部使用新能源或国三及以上非道路移动机械作业。 | 2025年12月底前 | 区科技和工业信息化中心、财政局、生态环境服务中心牵头，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 7 | 鼓励物流车、市政环卫车、渣土运输车等优先采购使用燃料电池汽车，有序推进中重型货车等纯电动、氢燃料电池示范和商业化运营。 | 2025年12月底前 | 区城市管理综合服务中心牵头，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 8 | 以推进大宗货物运输方式转变为方向，配合市级推动大宗货物中长距离年运量150万吨以上的企业、新建物流园区规划建设铁路专用线的工作。大力推进多式联运发展，以现代物流枢纽建设为重点，加快集装箱场站和多式联运中转等设施建设。 | 配合上级部门推进 | 区经济发展局、公路事业发展中心牵头，区生态环境服务中心、招商融资促进局、自然资源规划和建设局参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| （三）能源绿色低碳发展行动 |  |  |  |
| 9 | 有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的燃煤锅炉。 | 持续推进 | 区经济发展局牵头，区科技和工业信息化中心、生态环境服务中心、供电中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 10 | 加快实施“气化乡村”工程，到2025年，全区平原地区城乡燃气管网到村覆盖率达到95%。 | 2025年12月底前 | 区城市管理综合服务中心牵头，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 11 | 统筹推进风能开发利用，有序推进分布式光伏项目。 | 持续推进 | 区经济发展局牵头，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 12 | 非化石能源消费占比提高到9.5%以上 | 2023年12月底前 |  |
| 13 | 非化石能源消费占比提高到10%以上。 | 2024年12月底前 |  |
| 14 | 非化石能源消费占比提高到11%以上。 | 2025年12月底前 |  |
| 15 | 推动耐火材料、铸造等行业炉窑实施清洁能源替代。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心牵头，区科技和工业信息化中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 16 | 大力推进电能替代煤炭，加快淘汰不能实现超低排放的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉。 | 持续推进 |  |
| 17 | 在不影响民生用气稳定、已落实合同气源的前提下，稳妥有序引导以气代煤。 | 持续推进 | 区经济发展局牵头，区城市管理综合服务中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 18 | 全区基本完成燃料类煤气发生炉清洁能源替代，或者采取园区（集群）集中供气供热、分散使用的方式。 | 2024年12月底前 | 区生态环境服务中心、科技和工业信息化中心牵头，区经济发展局参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 19 | 现有使用的高污染燃料加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑改用清洁低碳能源，完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。 | 2025年12月底前 | 区生态环境服务中心牵头，区科技和工业信息化中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| （四）工业行业升级改造行动 |  |  |  |
| 20 | 强化臭氧和PM2.5协同控制，推进砖瓦窑、耐材等行业深度治理，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式实施分类整治，着力解决挥发性有机物突出问题。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心牵头，区科技和工业信息化中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 21 | 加强对企业的服务和指导，帮助企业合理选择超低排放改造技术路线，协调解决清洁运输等重大事项。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心、科技和工业信息化中心、公路事业发展中心牵头，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 22 | 开展耐火材料、铸造、包装印刷、家具制造等行业排查及分类治理，从生产工艺、产能规模、能耗水平、燃料类型、污染治理和区域环境综合整治等方面明确整治标准，制定“一群一策”整治提升方案，切实提升产业发展质量和环境治理水平。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心、科技和工业信息化中心按分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 23 | 加强行业综合治理，促进行业转型升级。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心、经济发展局、科技和工业信息化中心按分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 24 | 落实“一企一策”，加快城市建成区、人群密集区重污染企业和河道沿线存在重大环境安全隐患的危险化学品生产企业搬迁改造、关停退出。 | 持续推进 |  |
| 25 | 推进耐火材料、煤电、建材等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。 | 2023年12月底前 | 区生态环境服务中心、经济发展局、科技和工业信息化中心按分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 26 | 深化绿色制造工作（绿色工厂、绿色工业园区、绿色设计产品、绿色供应链管理企业）。 | 2025年12月底前 |  |
| 27 | 全区重点工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP等监控设施；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心牵头，区科技和工业信息化中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 28 | 落实国家《产业结构调整指导目录》以及省、市最新要求，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，实施落后产能“动态清零”。 | 持续推进 | 区科技和工业信息化中心、经济发展局、生态环境服务中心、应急救援保障中心、市场监管分局按分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 29 | 坚决遏制“两高”项目盲目上马。持续开展“散乱污”企业排查整治，完善动态管理机制，严防“散乱污”企业反弹。 | 持续推进 | 区科技和工业信息化中心、经济发展局、生态环境服务中心按分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| （五）黑臭水体消除行动 |  |  |  |
| 30 | 巩固提升城市建成区黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。完成建成区黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。 | 持续推进 | 区城乡建设服务中心、生态环境服务中心牵头，区经济发展局、城市管理综合服务中心、农业农村综合服务中心、众惠水务投资有限公司参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 31 | 采取控源截污、清淤疏浚、水系联通、生态修复等措施，优先治理纳入国家、省级监管清单的农村黑臭水体，实施“拉条挂账、逐一销号”。2023年，影响地表水断面所在河流水质的黑臭水体全部消除。 | 2023年12月底前 |  |
| 32 | 城市建成区黑臭水体以及纳入国家监管和省级监管清单的农村黑臭水体基本消除。 | 2024年12月底前 |  |
| 33 | 持续巩固治理成效，确保“长治久清”。 | 2025年12月底前 |  |
| 34 | 加快推进大沙河南新城区集中式污水处理厂及配套管网建设。 | 持续推进 | 区众惠水务投资有限公司牵头，区城市管理综合服务中心、生态环境服务中心、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 35 | 全区生活污水处理率达到90%，基本实现污水“零直排”。 | 2025年12月底前 |  |
| 36 | 污泥无害化处置率达到98%。 | 2025年12月底前 |  |
| （六）美丽河湖建设行动 |  |  |  |
| 37 | 积极参与国家“美丽河湖”优秀案例征集活动，争创国家级美丽河湖。 | 2025年12月底前 | 区生态环境服务中心、农业农村综合服务中心牵头，区城乡建设服务中心、财政局、自然资源和规划局参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 38 | 开展黄河流域入河排污口排查整治，2023年，完成全区主要河流排污口排查、80%入河排污口溯源及30%整治任务。 | 2023年12月底前 |  |
| 39 | 完成全部入河排污口溯源及70%整治任务。 | 2024年12月底前 |  |
| 40 | 完成全部入河排污口整治任务，建成科学、高效的入河排污口监督管理体系。 | 2025年12月底前 |  |
| 41 | 以新河、大沙河、蒋沟河为重点，谋划建设水污染防治工程项目和生态保护修复项目，推动河湖水生态功能恢复。 | 持续推进 | 区经济发展局、农业农村综合服务中心、生态环境服务中心、财政局、城乡建设服务中心、科技和工业信息化中心职责分工负责，各乡〔镇〕政府、街道办事处配合落实 |
| 42 | 保障重点河湖生态基流，制定水量调度方案和调度计划，实现“有河有水”，建立科学可行的上下游水资源调度机制。 | 持续推进 |  |
| 43 | 推进大沙河公园提质升级，实现“河湖与城市共呼吸”。开展区域再生水循环利用，因地制宜建设人工湿地水质净化等生态设施，将处理达标后的尾水进一步净化改善后，作为区域内生态、电力企业用水，并纳入区域水资源调配管理体系。 | 持续推进 |  |
| 44 | 重点河流控制断面生态流量达标率达到90%以上。 | 2025年12月底前 |  |
| （七）南水北调水质安全保障行动 |  |  |  |
| 45 | 以环境整治、污染防治为重点，深化南水北调中线工程沿线突出环境问题和风险隐患排查，加强监测预警、风险防控、应急应对能力建设，全面提升“河长+检察长制”管理水平，确保“一渠清水永续北送”。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心、自然资源和规划局、农业农村综合服务中心、按职责分工负责，阳庙镇、苏家作乡配合落实 |
| 46 | 完成保护区内13个农村生活污水治理，加强常态化监管。 | 2024年12月底前 |  |
| （八）土壤和地下水环境保护行动 |  |  |  |
| 47 | 动态更新土壤污染重点监管单位名录，及时向社会公开。依法将土壤污染重点监管单位法定义务纳入排污许可管理。按照国家相关规定，定期开展隐患排查、自行监测。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心牵头，区科技和工业信息化中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 48 | 对2021年已完成隐患排查的土壤污染重点监管单位，完成一轮隐患排查“回头看”。建立健全土壤污染隐患排查制度，及时发现土壤污染隐患，持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 | 2024年12月底前 |  |
| 49 | 针对存在的受污染耕地编制安全利用方案，依据土壤和农产品协同监测等结果，巩固完善替代种植、农艺调控和调整种植结构、退耕还林还草等措施。 | 持续推进 | 区农业农村综合服务中心牵头，区科技和工业信息化中心、财政局、生态环境服务中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 50 | 落实耕地土壤污染预警制度，定期开展严格管控类耕地监管。探索符合实际的受污染耕地安全利用技术。确保全区每年受污染耕地安全利用率均达到95%以上。 | 持续推进 |  |
| 51 | 加强重点建设用地供地前联合监管。鼓励采取“净土收储”“净土供应”或“环境修复+开发建设”等模式。加强关闭搬迁企业地块风险管控。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心、自然资源和规划局按职责分工负责 |
| 52 | 强化风险管控和修复工程监管，污染土壤转运实施联单制管理，防止非法转运处置。推动“边生产边管控”示范项目。 | 持续推进 |  |
| 53 | 加强土壤污染状况调查监督管理，确保全区每年重点建设用地安全利用有效保障。 | 持续推进 |  |
| 54 | 配合市级有序开展重点污染源及周边地下水环境状况调查评估。2023年，配合市级完成地下水污染防治重点区划分。 | 配合上级部门推进 | 区生态环境服务中心牵头，区经济发展局、自然资源规划和建设局、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 55 | 配合市级完成焦作市平原区地下水环境状况调查评估（二期）项目。 | 配合上级部门推进 |  |
| 56 | 到2025年，根据全市高关注、高产（用）量的新污染物环境风险筛查结果、新污染物环境调查监测体系工作流程以及市级重点管控新污染物清单，对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。逐步建立健全有毒有害化学物质环境风险管理制度体系和管理机制，新污染物治理能力明显增强。 | 按上级部门要求统一开展 | 区生态环境服务中心、经济发展局、科技和工业信息化中心、财政局、城乡建设服务中心、农业农村综合服务中心、卫生健康服务中心、市场监管分局按职责分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 57 | 全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。有序推进危废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心牵头，区公安分局、公路事业发展中心等参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| （九）农业绿色发展及农村人居环境整治行动 |  |  |  |
| 58 | 推广节水技术，完善节水措施，全面提高粮食生产节水灌溉能力，推进农业现代化。集约利用地下水资源，严厉打击违法取水行为。深入推进化肥农药减量增效和农业废弃物综合利用，推动种养循环和畜禽粪污资源化利用。 | 持续推进 | 区农业农村综合服务中心牵头，生态环境服务中心参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合 — 25 — 落实 |
| 59 | 全区推广测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，主要农作物病虫害绿色防控达到52%以上，三大粮食作物病虫害统防统治覆盖率达到45%以上，依法依规对禁养区域畜禽养殖场实施取缔，现有畜禽养殖场要保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转，未经处理不得直接向环境排放。 | 2023年12月底前 |  |
| 60 | 主要农作物化肥农药利用率达到43%以上，畜禽粪污综合利用率达到83%以上，基本实现农膜全面回收利用。 | 2025年12月底前 |  |
| 61 | 学习借鉴浙江“千万工程”经验，扎实开展农村人居环境集中整治行动，巩固“六清六治”成果。 | 持续推进 | 区众惠水务投资有限公司、农业农村综合服务中心、生态环境服务中心、城乡建设服务中心、城市管理综合服务中心按职责分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 62 | 推进粪污无害化处理和资源化利用。 | 持续推进 |  |
| 63 | 完善农村生活垃圾收运处置体系，健全村庄环境卫生常态化保洁制度，开展农村生活垃圾分类减量和资源化利用。 | 持续推进 |  |
| 64 | 因地制宜治理农村生活污水，加快构建“区管委会主导、法人主体建设运维、部门监管、村民参与”治理体系，2023年，乡镇政府驻地3座污水处理设施全部正常运行。 | 2023年12月底前 |  |
| 65 | 依托城乡污水治理一体化项目，力争实现农村生活污水治理全覆盖。 | 2024年12月底前 |  |
| 66 | 全区生活污水治理率高于全市平均水平。 | 2025年12月底前 |  |
| （十）生态环境突出问题整治行动 |  |  |  |
| 67 | 强力推进中央、省委生态环境保护督察，黄河流域生态环境警示片，生态环境部监督帮扶等反馈问题整改，适时组织“回头看”，确保问题彻底整改到位。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心、经济发展局牵头，相关单位按职责分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 68 | 建立完善问题发现、交办、督办、整改闭环工作机制，以工业企业违法排污和数据造假、环境基础设施建设和运行管理不到位、“四水四定”落实不严格、“两高”项目盲目上马、侵占文物古迹等问题为重点，深入开展排查整治，杜绝问题反复出现。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心、经济发展局、自然资源规划和建设局、城市管理综合服务中心、农业农村综合服务中心、科技和工业信息化中心、城乡建设服务中心牵头，相关单位按职责分工负责，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| （十一）环境监管能力提升行动 |  |  |  |
| 69 | 健全环境质量监测体系，完善监测网络。推动涉VOCs、总磷、总氮、重金属等大气环境、水环境重点排污单位安装自动监控设备并载入排污许可证，加强排污单位在线监控设施监督管理和现场检查，监督、指导污染源在线运维单位提升服务能力和服务质量，依法打击在线监控设备不正常运行和数据造假等违法行为。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心牵头，区公安分局、财政局、市场监管分局参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 70 | 加强执法队伍建设，持续开展执法大练兵活动，建设执法实战实训基地，开展生态环境综合执法机构规范化达标创建活动。 | 持续推进 | 区生态环境服务中心牵头，区财政局参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 71 | 生态环境执法机构大气、水等领域常用执法装备达标。 | 2024年12月底前 |  |
| 72 | 生态环境执法机构装备标准化建设全面达标。 | 2025年12月底前 |  |
| 73 | 完善全区突发环境事件应急预案体系，健全环境应急队伍，建立环境应急物资信息清单，完善重点河流“一河一策一图”环境应急响应方案。 | 2023年12月底前 | 区生态环境服务中心牵头，各相关单位参与，各乡（镇）政府、街道办事处配合落实 |
| 74 | 加强跨界河流环境应急联合会商和信息通报，动态更新联防联控信息，开展突发环境事件应急联合演练。 | 持续推进 |  |
| 75 | 健全部门联动机制，妥善应对突发环境事件。 | 持续推进 |  |