示范区招商引资项目工作流程

意向项目洽谈

招商局、项目引进单位

项目初评

评审委员会成员单位，3个工作日完成

项目初选址

规划分局，1个工作日完成

项目评审会

评审委员会，1个工作日完成

项目洽谈、起草协议及签约

招商局

清点评估

国土分局牵头

协调市土地收储中心和市财政局

进行清点评估和补偿款拨付

项目协调会后5个工作日完成

项目协调会

项目分包领导，1个工作日完成

项目备案

发改局，备案1个工作日完成上报

规划局，5个工作日

项目选址

街道配合，5个工作日

国土局牵头，乡（镇）

勘测定界和占地清点

乡（镇）街道20个工作日

兑付、围墙建设

围墙及建筑物放线

规划局牵头，乡（镇）街道配合

3个工作日

拨付清点兑付资金

财政局 ，5个工作日

文物勘探、地震、气象

社会事业局协调提供服务

5个工作日

国地税，3个工作日

税务登记

2个工作日

国土建设环保局

环评批复

工商注册

工商分局，3个工作日完成

督查科负责督查工作进度，监察室扶持效能监督

效能督查监督

工业类项目开工建设

以下所有手续本着边建边办的原则办理

项目控规

规划分局，10个工作日完成

依法定程序办理所有手续后开工建设

非工业类项目

土地报批及挂牌
国土分局，30个工作日

核发建设用地规划许可证
规划分局，15个工作日

核发建设工程规划许可证
规划分局，10个工作日

工程招投标
国土建设环保局、公共资源交易中心

20个工作日

核发建筑工程施工许可证
国土建设环保局，10个工作日

工程质量监督、安全监督
国土建设环保局，施工全程

\

消防、竣工、规划、环保、安全验收
相关各职能部门，30个工作日