## Sheet1
第一批市“四城联创”指挥部督导反馈问题台帐
2017-04-01
序号 | 名称（位置） | 存在问题 | 整改要求 | 整改时限 | 责任单位 | 备注
1 | 迎宾路与南海路南口西侧 | 路牌设施损坏，线路凌乱 | 完善路牌设施、拆除废旧线路 | 2017-04-15 | 李万街道 | 社会事业局联系市民政局
2 | 迎宾路现代4S店对面 | 解放区健康产业园区外墙漆破损、下水箅子丢失 | 粉刷外墙、补齐水箅 | 2017-04-20 | 文苑街道
3 | 中原路与黄河路口 | 红绿灯长期不亮 | 维修更换红绿灯，保持正常使用 | 2017-04-10 | 交警五大队 | 联系市公安局
4 | 中原路与黄河路口车管所北100米路西侧 | 机动车路考标牌损坏 | 更换道路标牌 | 2017-04-10 | 公安分局 | 联系车管所
5 | 中原路铁匠庄对面 | 机动车路考标牌损坏 | 维修更换道路标牌 | 2017-04-10 | 公安分局 | 联系车管所
6 | 中原路与神州路口 | 没有红绿灯 | 安装红绿灯 | 4月底 | 交警五大队 | 联系市公安局
7 | 中原路新河桥两侧 | 护栏损坏、花池道沿石损坏 | 维修护栏、道沿石 | 2017-04-25 | 国土建设环保局 | 联系市住建局
8 | 韩愈路与民主路壹号城邦门前西侧东北角 | 人行道步砖破损 | 维修人行道步砖 | 2017-04-15 | 城管局
9 | 迎宾路两侧 | 人行道步砖多处破损 | 维修人行道步砖 | 2017-04-15 | 城管局
10 | 山阳路芦堡批发市场 | 车辆乱停乱放、市场内污水溢流、店外经营 | 车辆停车规范、杜绝乱倒污水、规范经营 | 2017-04-15 | 文苑街道、交警五大队、工商分局、城管局
11 | 文苑路万鑫商城 | 占道经营、车辆乱停乱放、门店外乱倒垃圾、绿化带污水横流，垃圾遍地 | 取缔门口占道经营，清理垃圾污水，保持环境整洁 | 2017-04-10 | 李万街道、交警五大队、工商分局、城管局
12 | 山阳路理工大东门对面 | 店外经营，占压人行道 | 取缔店外经营 | 2017-04-10 | 文苑街道 城管局
13 | 山阳路芦堡批发市场 | 乱停乱放、污水溢流、乱堆杂物、乱倒垃圾 | 车辆停车规范、治理垃圾杂物、污水，完善落实保洁制度 | 2017-04-10 | 文苑街道、交警五大队、工商分局、城管局
14 | 文苑路万鑫商城 | 流动经营、店外经营 | 规范营业、店内经营 | 2017-04-10 | 李万街道、工商分局、城管局
15 | 迎宾路河南第二慈善医院站牌西侧 | 广告牌破损 | 维修更换破损广告牌 | 2017-04-15 | 城管局
16 | 迎宾路车爵士汽车美容门头 | 门柱破损 | 维修破损门柱 | 2017-04-15 | 城管局
17 | 万鑫商城西北角明忠饺子店南门 | 广告牌匾破损 | 维修破损广告牌匾 | 2017-04-15 | 城管局
18 | 迎宾路与神州路华飞公司对面 | 河沟（南李万村）堆放大量建筑垃圾和生活垃圾 | 组织清运、场干地净并采取隔离监管措施 | 4月底 | 文苑街道 城管局
19 | 中原路周平陵两侧 | 道路堆放砂石和垃圾、占压慢车道 | 清理砂石垃圾 | 2017-04-10 | 文苑街道 城管局
20 | 民主南路两侧杨庄村北 | 10余亩垃圾山、街道垃圾遍地，恶臭难闻环境脏乱 | 组织清运、并采取隔离监管措施、巩固整改成果 | 4月底 | 李万街道 城管局
21 | 山阳路与世纪路东500米北侧 | 堆放大量建筑垃圾 | 组织清运、场干地净并采取隔离监管措施 | 4月底 | 文苑街道 城管局
22 | 迎宾路现代4S店对面 | 下水箅子丢失 | 补齐箅子 | 2017-04-10 | 城管局
23 | 中原路新河桥两侧 | 护栏损坏、花池道沿石损坏 | 维修护栏、道沿石 | 2017-04-25 | 国土建设环保局、文苑街道 | 建设局联系市住建局
24 | 韩愈路与民主路壹号城邦门前右侧东北角 | 人行步道砖破损 | 维修人行步道砖 | 2017-04-15 | 城管局
25 | 迎宾路两侧 | 人行步道砖多处破损 | 维修人行步道砖 | 2017-04-25 | 城管局
26 | 山阳路理工大东门对面 | 门店存在店外经营，占压人行道 | 规范经营 | 2017-04-10 | 文苑街道 城管局
27 | 山阳路芦堡批发市场 | 车辆乱停乱放、市场内污水横流 | 车辆停车规范、杜绝乱倒污水 | 2017-04-10 | 文苑街道、交警五大队、工商分局、城管局
28 | 韩愈路万鑫商城 | 车辆乱停乱放、店门口垃圾遍地，有店外经营现象 | 规范车辆停放、清理环境卫生 | 2017-04-10 | 李万街道、交警五大队、工商分局、城管局
29 | 中原路明仁药业门前 | 机动车道大货车随意停放 | 规范货车停放 | 2017-04-15 | 交警五大队
30 | 韩愈路万鑫商城门前 | 机动车随意调头违章停靠、混道行驶现象情况严重 | 规范机动车遵章行驶 | 2017-04-15 | 交警五大队
31 | 世纪路理工大南门 | 行人无序横穿马路、车辆违章停靠 | 规范车辆行驶停放秩序 | 2017-04-15 | 交警五大队
32 | 迎宾路与神州路华飞公司对面 | 游园内垃圾积存、纸屑、塑料袋等杂物较多 | 清理垃圾、保持环境卫生 | 2017-04-15 | 城管局
33 | 韩愈路理达文化广场写字楼门前 | 黄土裸露 | 绿化裸露黄土 | 2017-04-15 | 李万街道 城管局
34 | 中原路沙河桥旁边 | 黄土裸露、河底下有垃圾 | 绿化裸露黄土、清理河底垃圾 | 2017-04-15 | 文昌街道
35 | 中原路车管所对面 | 黄土裸露 | 绿化裸露黄土 | 2017-04-15 | 文昌街道