## Sheet1
2017年焦作市示范区创建国家卫生城市工作台账
序 号 | 项目 名称 | 工作标准 | 工作任务 | 牵头 单位 | 责任单位 | 时间 节点
1 | 集贸 市场 整治 | 集贸市场管理规范，配备卫生管理和保洁人员，设施完善，划行规市，环境整洁，秩序井然。临时便民市场采取有效管理措施，保证周边市容环境卫生、交通秩序良好和群众正常的生活秩序。活禽销售市场的卫生管理规范，设立相对独立的经营区域，按照动物防疫有关要求，实行隔离宰杀，落实定期休市和清洗消毒制度，对废弃物实施规范处理。 | 1.农贸（集贸）市场环境治理，4月底完成50%，5月底全部； 2.解放区2个，山阳区2个，中站区、马村区、示范区各1个农贸市场，4月底完成达标； 3.40%农副产品市场达到《标准化菜市场设置与管理规范》要求，6月底完成。 | 工商局 | 工商局、城管局、食药监局、卫计委、相关街道办事处、市场主办单位 | 6月底
2 | 环卫 设施 建设 | 生活垃圾转运站,公共厕所等环卫设施符合《城市公共厕所卫生标准》《城镇环境卫生设施设置标准》等要求,数量充足,布局合理,管理规范。生活垃圾收集运输体系完善,垃圾,粪便收集运输容器,车辆等设备设施全面实现密闭化,垃圾,粪便日产日清。 | 1.公厕、垃圾中转站等各类环卫设施管理达到国家标准要求，4月底完成； 2.加快环卫设施建设。在城区特别是城中村及城乡结合部新建一批公共厕所垃圾中转站。 | 城管局 | 城管局、规划局、相关办事处 | 6月底
3 | 道路 标牌 治理 | 道路标识齐全。做到设置合理，名称准确,公共图形标志规范,保洁良好。 | 开展道路路名牌、交通及市政设施标志集中治理,达到标准要求 | 交警五大队 | 交警五大队、城管局、规划局、相关街道办事处 | 3月底
4 | 主次 干道 环境治理 | 辖区内主次干道和街巷设施完好，路面平整，无坑洼、积水及黄土裸露，地面整洁，无痰迹、无垃圾、无污水；街道无乱张贴、乱涂写、乱设摊点情况，无乱扔、乱吐现象；垃圾收集容器配置齐全，无卫生死角。 | 1.城市主次干道整治，3月底完成20%，4月底累计完成60%，5月底累计完成90%，6月底全部完成； 2.背街小巷整治，3月底完成20%，4月底累计完成50%，5月底累计完成80%，6月底全部完成。 | 建设局 | 建设局、城管局、规划局、相关街道办事处 | 6月底
5 | 社区 单位 环境治理 | 社区和单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清。公共厕所整洁卫生。设置健康教育专栏，定期更换内容。 | 1.3月底完成40%； 2.4月底全部完成。 | 区管委会办公室 | 区管委会办公室、区直各部门、相关街道办事处 | 4月底
6 | 城乡结合部环境治理 | 城乡结合部及入市口配备专人负责卫生保洁，环卫设施布局合理，垃圾密闭收集运输,日产日清,清运率100%。有污水排放设施。公厕数量达标，符合卫生要求。路面平整,无坑洼积水,保洁及时,环境良好;无乱搭乱建,乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象。 | 1.城乡结合部：3月底完成30%，4月底累计完成70%，5月底全部完成； 2.入市口：3月底完成50%，4月底全部完成； | 相关街道办事处 | 城管局、建设局、环保局、、规划局、相关街道办事处 | 5月底
7 | 经营 秩序 治理 | 辖区内街道经营秩序规范,环境整洁、交通顺畅。规范设置瓜果摊位，环境秩序良好。 | 1.主次干道：3月底全部完成； 2.精品路打造：丰收路、迎宾路、民主路等，4月底全部完成； 3.背街小巷：3月底完成30%，4月底累计完成60%，5月底累计完成90%，6月底全部完成； | 城管局 | 城管局、工商局、食药监局、卫计委、交警五大队、建设局、规划局 | 3月—6月底
8 | 夜市治理 | 规范夜市管理。在设施配套上做到“六有”，即有照明、给排水设施和水冲式公厕、有垃圾倾倒收集容器、有食品经营防护设施和保鲜保洁柜、有地板革或地毯等地面铺设、有卫生、安全、投诉诚信经营等管理制度。在管理上做到“五统一”，即统一开市和收市时间、统一摊位标识标牌制作、统一经营棚亭餐车、餐桌和座椅、统一使用清洁能源、统一使用消毒处理过的餐具。在经营上坚持“五个做到”，即做到有夜市管理组织和人员、做到经营户及人员各种证照齐全、做到所售食品货真价实，具有特色和地方风味、做到场地干净、整洁，车辆停放整齐有序。餐厨垃圾统一处理、做到因城市规划需要时，必须无条件拆除。 | 1.4月底完成30%； 2.5月底累计完成80%； 3.6月底全部完成。 | 城管局 | 城管局、食药监局、公安局、规划局、相关街道办事处 | 3月—6月底
9 | 六小 行业 整治 | 小餐饮店、小食品店、小浴室、小美容美发、小歌舞厅、小旅店等经营资格合法，室内外环境整洁，硬件设施符合相应国家标准要求，从业人员取得有效健康合格证明。取缔无证经营现象。 | 1.4月底完成40%； 2.5月底累计完成80%； 3.6月底全部完成。 | 工商局 | 工商局、食药监局、卫生监督所、城管局、相关街道办事处 | 4月—6月底
10 | 交通 秩序 治理 | 道路畅通、交通秩序良好。机动车、非机动车无逆向行驶,随意掉头,违章停靠,越线等待,混道行驶等现象。主次干道停车位施划合理，无违章停车现象;机动车非机动车入位停放朝向一致;收费停车场指示牌设置合理、醒目，设施完好；各种停车场（点）标线清晰，整洁卫生，地面无果皮、烟头、纸屑等杂物。 | 1.主次干道：3月底完成30%，4月底累计完成60%，5月底累计完成90%，6月底全部完成； 2.停车场：3月底完成40%，4月底累计完成80%，5月底全部完成。 | 交警五大队 | 交警五大队、城管局 | 3月—6月底
11 | 城区 绿化 管理 | 健全城市绿化管理制度，绿化养护符合有关规范要求。广场、游园、绿地等设施完好，无缺（死）株断带，无垃圾杂物，管理良好。 | 1.3月底完成60%； 2.4月底全部完成。 | 城管局 | 城管局、相关街道办事处 | 4月底
12 | 建筑 工地 管理 | 建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》要求。施工现场四周用硬质材料建设围墙、围挡，并设置创卫公益广告；无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。施工现场的道路、生活区、加工区进行硬化处理，施工道路坚实抗压，保证畅通；施工现场无污水、泥浆外溢污染临街路面现象；施工现场出入口设置车辆清洗设施，对驶出现场的车辆必须进行冲洗，防止污染城市道路；职工食堂、宿舍、厕所干净整洁。 | 全面开展建设工地治理，达到国家标准要求。 | 建设局 | 建设局、环保局、项目承包责任单位、相关街道办事处 | 3月—6月底
13 | 河道 湖泊 治理 | 辖区内河道、湖泊等水面清洁，岸坡整洁，无垃圾杂物。 | 1.4月底完成60%； 2.5月底累计完成80%； 3.6月底全部完成。 | 农办 | 农办、城管局、相关街道办事处 | 6月底
14 | 窗口 单位环境卫生治理 | 各服务单位建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，各类环卫设施完备，功能良好，厕内无积灰、污迹蛛网，无积粪、尿碱、无异味。 | 开展窗口单位环境卫生治理工作，达到标准要求。 | 各相关主管单位 | 各相关责任单位 | 4月底
15 | 洗车行专项整治 | 洗车行做到证照齐全，地面硬化、平整，无积水和污水横流；上下水设施完好，排水畅通；车辆停放整齐，进出有序。 | 1.3月底完成30%； 2.4月底累计完成60%； 3.5月底累计完成90%； 4.6月底全部完成。 | 工商局 | 工商局、城管局、规划局 | 3月—6月底
16 | 广告牌匾治理 | 辖区主要街道两侧无乱张贴,乱涂写,乱设摊点情况，无乱扔、乱吐现象，户外广告、牌匾规范，按照批准的要求和期限设置，无破损、残缺等；建筑物屋顶应保持整洁、美观，不得堆放杂物，屋顶安装的设施、设备应规范设置。 | 1.4月底完成60%； 2.5月底累计完成90%； 3.6月底全部完成。 | 城管局 | 城管局、规划局、相关街道办事处 | 3月—6月底